## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 其他 | 2018/08/01 08:15 | 2018/08/01 11:30 | 【高雄卜蜂】前工程所使用之線材及管材放置於新廠，業主要求清除施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚、蕃友謙 | AHR-2773加油: $987
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/08/01 14:15 | 2018/08/01 14:40 | 監控箱門板（後門板）拆回公司
2018-08-04 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/04 09:55 | 2018/08/04 17:45 | 300HP-2集塵設備、隔風機、螺運機馬達管路配管施工【配管施工進度35%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚、蕃友謙
2018-08-05 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/05 08:00 | 2018/08/05 17:00 | 300HP-2集塵設備布管噴風機板控制管路配管【配管施工進度40%】，設備控制線路及隔風機和螺運機馬達線路拉線含接線施工【300HP-2集塵設備施工進度100%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚、蕃友謙、林彥誠
2018-08-06 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/06 08:10 | 2018/08/06 15:25 | 300HP-1風門控制管路配管及線路拉接線施工【配管施工進度45%】 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚、蕃友謙
2018-08-07 | 其他 | 2018/08/07 09:25 | 2018/08/07 17:25 | 【福壽肥料廠-制粒機改善工程】施工現場勘查、材料備料，設備線架前置作業（樓層板打水泥、線架牙條及角鐵安裝） |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚、蕃友謙 | AHR-2773加油: $1350
2018-08-08 | 其他 | 2018/08/08 08:50 | 2018/08/08 16:30 | 【福壽肥料廠-制粒機改善工程】設備線架安裝施工（完成） |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚、蕃友謙
2018-08-09 | 其他 | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 18:00 | 【公司】2F廢線整理及電線剝皮施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚、蕃友謙
2018-08-11 | 其他 | 2018/08/11 08:40 | 2018/08/11 16:00 | 【彰化工安協會】模板支撐作業主管回訓上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-12 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/12 10:20 | 2018/08/12 19:55 | 300HP-1集塵設備、隔風機、螺運機馬達管路配管施工【配管施工進度50%】，設備控制線路及隔風機和螺運機馬達線路拉接線施工【300HP-1集塵設備施工進度95%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐、蕃友謙
2018-08-13 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/13 08:20 | 2018/08/13 17:25 | 300HP-1集塵設備PT100線路拉接線【300HP-1集塵設備施工進度100%】，空壓儲蓄桶排水電磁閥管路配管施工及250KW集塵設備管路配管施工【配管施工進度60%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐、蕃友謙
2018-08-14 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/14 08:20 | 2018/08/14 15:40 | 250KW制粒機集塵設備馬達及控制管路配管【配管施工進度65%】，300HP-1及300HP-2集塵風車舊有管線路拆除施工（完成），包裝機系統流程人機更換協助 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、蕃友謙
2018-08-15 | 其他 | 2018/08/15 09:20 | 2018/08/15 09:40 | 【同益企業】新設流量計現場勘查 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、蕃友謙
| 其他 | 2018/08/15 10:05 | 2018/08/15 17:30 | 舊有控制盤零件拆除，永宏PLC程式學習
2018-08-16 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/16 09:20 | 2018/08/16 11:00 | 本案抽查配合出席 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2018-08-18 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/18 10:30 | 2018/08/18 17:20 | 250KW制粒機集塵設備馬達及控制管路配管【配管施工進度70%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐、蕃友謙 | AHR-2773加油: $1145
2018-08-19 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/19 08:15 | 2018/08/19 22:30 | 250KW制粒機集塵設備馬達及控制管路配管【配管施工進度75%】，設備控制線路及隔風機和螺運機馬達線路拉接線施工，250KW控制箱內主線路及控制線路組盤施工，設備馬達及控制線路測試【250KW集塵設備施工進度95%】 |  | AHR-2773 | 5 | 是 | 黃柏祐、蕃友謙
2018-08-20 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/20 08:30 | 2018/08/20 15:45 | 250KW集塵設備PT100管路配管【配管施工進度80%】，設備PT100線路拉接線【250KW集塵設備施工進度100%】，精料廠集塵布管機噴風機板電源及控制線路接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、蕃友謙
2018-08-21 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/21 10:00 | 2018/08/21 17:40 | ATS進場搬運、淨水池ATS（3000A）台電測銅排夾架角鐵安裝、銅排夾安裝及銅排放置施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黃柏祐、蕃友謙 | 住宿費: $2080
2018-08-22 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/22 08:10 | 2018/08/22 18:00 | 清水池ATS（3000A）台電測銅排放置施工，廢水池ATS(1600A)角架電焊及ATS定位安裝、ATS發電機側銅排製作施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黃柏祐、蕃友謙 | 銀色噴漆2罐: $158 1T手搖吊車: $1995 住宿費: $2000
2018-08-23 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/23 08:05 | 2018/08/23 18:05 | 廢水池ATS(1600A)台電側及發電機側和二次測銅排製作、組裝施工 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 蔡清池、黃柏祐、蕃友謙 | 住宿費: $2000
2018-08-24 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/24 08:00 | 2018/08/24 16:25 | 與本案土木廠商清點數量，ATS控制作動測試協助 |  | AHR-2773 | 1 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、蕃友謙、黃春宏 | AHR-2773加油: $1242
| 飼料廠 | 2018/08/24 18:00 | 2018/08/24 19:20 | 【台中卜蜂】儲油槽控制線路查修施工
2018-08-27 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/27 10:15 | 2018/08/27 18:30 | 200HP制粒機集塵設備馬達及控制管路配管施工【配管施工進度95%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黃柏祐、蕃友謙
2018-08-28 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/28 08:10 | 2018/08/28 16:00 | 200HP制粒機集塵設備控制線路及隔風機、螺運機馬達線路拉接線【200HP集塵設備施工進度100%】 (P.S.工程總進度90%) |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黃柏祐、蕃友謙
2018-08-29 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/29 08:15 | 2018/08/29 14:45 | 制粒機集塵設備無熔絲開關及電磁開關馬達編號標籤黏貼施工，200HP制粒機集塵設備試車，本工程用餘之材料分類整理及垃圾清除(P.S.工程總進度90%) |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、蕃友謙、林彥誠 | AHR-2773 加油: $1000
2018-08-30 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/30 09:55 | 2018/08/30 15:50 | 清水池ATS(3000A)二次側線路拉線及ATS端線路壓接施工[250mm*21條] |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、蕃友謙
2018-08-31 | 其他 | 2018/08/31 09:20 | 2018/08/31 15:00 | 【台中卜蜂】油桶保溫蒸氣電磁閥及PT100控制線路檢查及保養施工，粉碎一、二、三、四機馬達及電磁接觸器查看數量和線路量測 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、蕃友謙 | AHR-2773 加油: $1162