## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/10/01 10:00 | 2018/10/01 17:15 | 【古坑淨水場】無線傳輸PLC箱體安裝散熱風扇(一處)、【崁腳淨水場】無線傳輸PLC箱體更改位置及安裝散熱風扇(兩處)、ATS銘牌安裝(水碓加壓站、梅山淨水場、大湖口加壓站) |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
2018-10-02 | 其他 | 2018/10/02 09:10 | 2018/10/02 10:45 | 【福壽台中港廠】辦公大樓採樣貨梯運轉異聲查修 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
| 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/02 10:45 | 2018/10/02 14:35 | 蛋雞廠ACB總電流表更換、蜜素寶案現場勘查及材料數量量測
| 其他 | 2018/10/02 15:10 | 2018/10/02 17:30 | 中卜蜜素寶案材料備料
2018-10-03 | 羽毛廠 | 2018/10/03 08:30 | 2018/10/03 10:25 | 【詠星羽毛廠】電磁閥更換、脫水機馬達線路查修 |  | AHR-2773 | 1.5 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
| 羽毛廠 | 2018/10/03 13:30 | 2018/10/03 19:30 | 【詠星羽毛廠】設備空壓管配管施工
2018-10-04 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/04 09:35 | 2018/10/04 17:20 | 設備馬達管路配管施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
2018-10-05 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/05 09:50 | 2018/10/05 18:00 | 設備馬達管路配管及線路拉線、蛇管施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚 | AHR-2773 加油: $1299