## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/01 09:40 | 2019/10/01 17:20 | 【水里淨水場】舊有桶槽管路拆除施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善 | 油漆桶3只: $90
2019-10-02(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/02 09:10 | 2019/10/02 17:15 | 【水里淨水場】土木施工面積數量測量。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善
2019-10-03(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/03 09:10 | 2019/10/03 17:10 | 【羅娜初沉池】硫酸桶槽液位管維修及管路透氣管路配管、土木施工面積測量。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善 | AHR-2773 加油: $1125
2019-10-04(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/04 09:20 | 2019/10/04 17:00 | 【羅娜初沉池】施工現場環境整理、【水里淨水場】PACL加藥機背壓閥轉接頭安裝。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善
2019-10-05(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/05 09:10 | 2019/10/05 17:15 | 【集集淨水場】針織遮光網管架施工、【水里淨水場】舊有桶槽搬移、硫酸配電盤控制線路更改接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,陳鈜威
2019-10-06(日) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/06 09:05 | 2019/10/06 16:15 | 【集集淨水場】針織遮光網管架施工、【水里淨水場】各配電盤電纜標示標籤施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $975
2019-10-07(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/07 09:35 | 2019/10/07 17:10 | 【羅娜初沉池】配電盤電纜標示標籤施工、舊有桶槽搬移施工、施工現場環境整理。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善
2019-10-08(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/08 08:55 | 2019/10/08 17:20 | 【水里淨水場】舊有桶槽管路拆除施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善
2019-10-09(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/09 08:55 | 2019/10/09 19:00 | 【水里淨水場】舊有防溢堤PC打除及廢石清除、舊有桶槽搬移、環境整理清掃、水銀燈具投射角度調整。 |  | AHR-2773 | 1.5 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,陳鈜威
2019-10-11(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/11 09:15 | 2019/10/11 17:10 | 【水里淨水場】排水管路配管施工、與監工清算土木施工面積數量。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $1086 廢土方清潔費: $3150
2019-10-12(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/12 16:55 | 【集集淨水場】針織遮光網安裝施工、【水里淨水場】施工材料數量清點。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2019-10-14(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/14 09:15 | 2019/10/14 17:15 | 【羅娜初沉池】與監工清算土木施工面積數量、管線路材料清算、【水里淨水場】管線路材料清算。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善
2019-10-15(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/15 09:30 | 2019/10/15 16:25 | 【水里淨水場】材料數量清點、電氣人孔模板施工、欄杆復原施工、環境整理打掃。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善,張名範
2019-10-16(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/16 09:25 | 2019/10/16 15:40 | 【水里淨水場】地坪排水溝木棍施工、地坪混凝土灌漿施工、【集集淨水場】針織遮光網掛鉤安裝。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善 | 木棍4支: $1210 3000psi混凝土10立方米: $19000 AHR-2773 加油: $1223
2019-10-17(四) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/17 09:00 | 2019/10/17 17:30 | 電氣配電盤壓克力安裝、馬達控制線路拉線。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,陳鈜威
| 台中卜蜂-蛋種雞控制室改善工程(宇博) | 2019/10/17 09:00 | 2019/10/17 17:30 | 照明及插座配電箱NFB安裝及線路改接線施工。
2019-10-18(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/18 09:15 | 2019/10/18 17:35 | 【水里淨水場】次氯酸鈉配電盤控制線路改線、各配電盤指示器盲蓋安裝、膠羽機配電盤門禁微動開關更換、地坪排水溝木棍拆摸施工、【羅娜初沉池】配電盤控制線路改線、壓克力名牌安裝。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,吳至善,陳鈜威
2019-10-21(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/21 09:20 | 2019/10/21 17:20 | 【集集淨水場】PACL桶槽藥液抽換桶及桶槽內部清洗施工、【水里淨水場】電氣人孔模板拆除及鐵板蓋復、加藥機銘牌安裝。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,吳至善,張名範,阮德勛
2019-10-22(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/22 09:15 | 2019/10/22 16:55 | 【水里淨水場】清洗系統銘牌安裝、與監造單位材料清點數量（初驗）。 |  | AHR-2773 | 0 | 否
2019-10-23(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/23 09:30 | 2019/10/23 17:15 | 【水里淨水場】PACL加藥區與水質儀器區排水管路延伸配管、硫酸區加設一處清洗系統管路配管、加藥機銘牌安裝、【羅娜初沉池】清洗系統銘牌安裝。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景 | AHR-2773 加油: $1100
2019-10-24(四) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/24 10:15 | 2019/10/24 17:20 | 熟一廠人機控制箱管路配管及線路拉線施工、熟一廠天車電源線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,吳至善,蔡清池,陳鈜威
2019-10-25(五) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/25 09:00 | 2019/10/25 17:25 | 熟一廠人機控制箱網路線拉線施工、熟一廠後段粉碎流程控制線路IO編輯及編號套管、控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,吳至善,蔡清池,陳鈜威
2019-10-27(日) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/27 08:50 | 2019/10/27 19:00 | 流程馬達線路及外部控制線路接線施工、新設配電盤既有控制線路復原接線施工。 |  | AHR-2773 | 1.5 | 否 | 吳至善,蔡清池,陳鈜威,蕃友謙,林彥誠,陳明智,陳泓銘,楊政賢
2019-10-28(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/28 09:00 | 2019/10/28 17:20 | 流程舊有管線路拆除施工、照明及插座管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,吳至善,蔡清池,陳鈜威,楊政賢,陳泓銘 | AHR-2773 加油: $1147
2019-10-29(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/29 09:05 | 2019/10/29 17:50 | 照明及插座線路拉接線施工、熟一廠雙向開關電磁閥及極限開關線路查修施工。 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陽文景,吳至善,蔡清池,陳鈜威,陳泓銘,楊政賢
2019-10-30(三) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/30 09:05 | 2019/10/30 17:25 | 蛋雞廠液態蛋胺酸馬達管路配管及線路拉接線施工、蛋雞廠4F控制室液態蛋胺酸控制線路拉接線施工、熟一廠熟化供料馬達變頻器控制線路接線施工。 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陽文景,吳至善,蔡清池,陳鈜威,陳泓銘 | AWR-6125 加油: $1200
2019-10-31(四) | 其他 | 2019/10/31 08:40 | 2019/10/31 10:00 | 【溪湖營運所】與蔡主任討論水里案逾期事項。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,吳至善,蔡清池,陳鈜威,陳泓銘 | 萬丹第一期興建案竣工圖費用: $630 水里案白鐵鎖頭45只: $7324
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/31 13:40 | 2019/10/31 17:20 | 熟一廠控制盤新增電流轉換器隔離線拉線施工、3F控制室外增設一處插座施工、熟一廠熟化供料馬達變頻器MODBUS管路配管及線路拉接線施工。