## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 其他 | 2019/03/01 09:05 | 2019/03/01 17:20 | 【雲林卜蜂】38mm2 25KV高壓線路拉線施工。(270米*3) |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,謝和言,阮德來,蕃友秀
2019-03-04(一) | 其他 | 2019/03/04 09:15 | 2019/03/04 17:10 | 【雲林卜蜂】高壓線路拉線、高壓處理頭施工、新舊線路更換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-03-05(二) | 其他 | 2019/03/05 09:05 | 2019/03/05 16:35 | 【雲林卜蜂】人孔內管洞補水泥及孔內清潔施工、人孔蓋固定螺栓施工、管入屋內封孔施工、舊有高壓線路拉除施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-03-06(三) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/03/06 09:00 | 2019/03/06 10:00 | 帶水電鴻銘看施工現場。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 駕駛自備車 191km: $0
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/06 12:40 | 2019/03/06 17:30 | 風車馬達線路續接施工、新增隔風機及輸送帶馬達管路配管施工。
2019-03-07(四) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/07 09:10 | 2019/03/07 17:15 | 風車馬達線路接線施工、後噴油前桶低倉料位線路接線、空壓機及後混合機馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1340
2019-03-08(五) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/08 08:50 | 2019/03/08 09:10 | 至台麗勘看施工現場。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/08 10:20 | 2019/03/08 17:30 | 後噴油輸送帶近接開關線路接線、空壓機線路接線、成品桶出料閘門電磁閥線路接線施工。
2019-03-09(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/09 09:45 | 2019/03/09 15:50 | 台電電表箱安裝、表前管路配管及線路拉接線施工。(仙地站、樟湖站、後棟仔站) |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 輕便雨衣7件: $175
2019-03-11(一) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/03/11 11:05 | 2019/03/11 13:10 | 濁度計更換現場勘看。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1020 住宿費: $2080
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/11 13:30 | 2019/03/11 17:50 | 【明新加壓站】No.1加壓馬達線路汰換拉接線施工。
2019-03-12(二) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/12 07:50 | 2019/03/12 17:15 | 【明新加壓站】No.6和No.8加壓馬達線路汰換拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 住宿費: $2080
2019-03-13(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/13 07:55 | 2019/03/13 16:15 | 【明新加壓站】No.3加壓馬達線路汰換拉接線施工、【湳雅淨水場】污泥濃縮池欄杆及廢水池爬梯扶手安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 住宿費: $2000 4*6mm PU管快速三通 1只: $40
2019-03-14(四) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/03/14 08:30 | 2019/03/14 16:20 | 【新竹二廠】濁度計更換施工、【成德配水池】超音波液位計測試施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏 | 4分蛇管盒接頭 4只: $105
2019-03-15(五) | 其他 | 2019/03/15 09:50 | 2019/03/15 14:40 | 【雲林卜蜂】瀝青鋪設現場勘看、高壓管路入屋內封孔施工、辦公室網路線管路查管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/15 15:10 | 2019/03/15 15:40 | 現場施工進度查看。
| 米廠 | 2019/03/15 16:25 | 2019/03/15 17:50 | 【東興米】礱穀機下料控制線路查修施工。