## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/10/01 10:00 | 2018/10/01 17:15 | 【古坑淨水場】無線傳輸PLC箱體安裝散熱風扇(一處)、【崁腳淨水場】無線傳輸PLC箱體更改位置及安裝散熱風扇(兩處)、ATS銘牌安裝(水碓加壓站、梅山淨水場、大湖口加壓站) |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
2018-10-02 | 其他 | 2018/10/02 09:10 | 2018/10/02 10:45 | 【福壽台中港廠】辦公大樓採樣貨梯運轉異聲查修 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
| 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/02 10:45 | 2018/10/02 14:35 | 蛋雞廠ACB總電流表更換、蜜素寶案現場勘查及材料數量量測
| 其他 | 2018/10/02 15:10 | 2018/10/02 17:30 | 中卜蜜素寶案材料備料
2018-10-03 | 羽毛廠 | 2018/10/03 08:30 | 2018/10/03 10:25 | 【詠星羽毛廠】電磁閥更換、脫水機馬達線路查修 |  | AHR-2773 | 1.5 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
| 羽毛廠 | 2018/10/03 13:30 | 2018/10/03 19:30 | 【詠星羽毛廠】設備空壓管配管施工
2018-10-04 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/04 09:35 | 2018/10/04 17:20 | 設備馬達管路配管施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
2018-10-05 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/05 09:50 | 2018/10/05 18:00 | 設備馬達管路配管及線路拉線、蛇管施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚 | AHR-2773 加油: $1299
2018-10-08 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/08 10:20 | 2018/10/08 17:15 | 既有變電站圍籬拆除(完成)、高壓盤內線路拆除及高壓盤拆除吊運(50%) |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚 | 拜拜供品: $1011 拜拜線香及金紙: $170
2018-10-09 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/09 08:10 | 2018/10/09 17:20 | 既有變壓器拆除吊運、既有低壓盤內線路拆除及箱體拆除吊運(100%)、原有使用馬達線路復原接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚
2018-10-10 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/10 09:10 | 2018/10/10 16:25 | 設備馬達線路接線(完成)、舊有馬達線路查線、馬達管路延長配管、蛋雞廠變頻器故障訊號線更換隔離線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
2018-10-12 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/12 11:20 | 2018/10/12 13:30 | 材料進場自主檢查(PVC管) |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐、黎大揚 | AHR-2773 加油: $1350
| 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/10/12 14:00 | 2018/10/12 16:40 | 悶燒毀損之馬達線查編號及控制線路查IO點施工
2018-10-13 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/10/13 08:30 | 2018/10/13 17:00 | 悶燒毀損之馬達及控制線路重新拉線施工、舊有管路復原配管施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚
2018-10-14 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/10/14 08:20 | 2018/10/14 17:00 | 悶燒毀損之馬達及控制線路中間續接施工及馬達方向測試、平面開關和雙向開關測試，管料及線料清除搬運至車上 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚
2018-10-15 | 其他 | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 高雄卜蜂載回公司之管材及線材分類整理及歸位 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚
2018-10-16 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 【公司】設備動力盤匯流排製作施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚
2018-10-17 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 【公司】設備動力盤匯流排製作施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚
2018-10-18 | 其他 | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | 準備新竹發電機案材料及工具、至彰化給水廠送發票、中卜平倉M221-2 NFB更換、台中港福壽看工程、出發至新竹 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚 | AHR-2773 加油: $1184 住宿費: $3560
2018-10-19 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/19 08:10 | 2018/10/19 19:00 | 既設GVCB拆除、高壓匯流排施作施工、高壓電纜線處理頭壓接端子施工 |  | AHR-2773 | 2.5 | 否 | 黃志宇、蔡清池、黃柏祐、黎大揚、蕃友秀、阮德來
2018-10-20 | 立耀-立耀維心水電工程(宇博) | 2018/10/20 09:00 | 2018/10/20 15:40 | 消防發電機及幫浦拆除搬運、消防設備及荷重元拆除施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黎大揚、賴彥霖、胡范英俊、吳志善、宥榕
2018-10-22 | 其他 | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/22 11:00 | 【公司】看苗栗監控案契約書 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃志宇
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/10/22 11:40 | 2018/10/22 15:30 | PLC線路查看、梅山公園信號分配器更換
| 米廠 | 2018/10/22 16:00 | 2018/10/22 16:25 | 【太保市農會】PLC模組更換
2018-10-23 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/23 11:40 | 2018/10/23 17:30 | 儀表箱電源、設備、信號接地棒埋設及火泥熔接施工（施工進度100%）【400+600M配水池】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐、黎大揚 | AHR-2773 加油: $930 住宿費: $2580
2018-10-24 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/24 08:15 | 2018/10/24 17:10 | 儀表箱電源及電信管路配管施工(管路土方挖掘、管路配管、土方回填)（施工進度50%）【400+600M配水池】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐、黎大揚、賴彥霖、胡范英俊 | 住宿費: $2480
2018-10-25 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/25 08:20 | 2018/10/25 16:50 | 儀表箱電源及電信管路配管施工（施工進度100%）、水位計管路配管施工（施工進度30%）【400+600M配水池】 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
2018-10-26 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/26 09:00 | 2018/10/26 15:00 | M21鏈運機積料開關線路查修、蜜素寶馬達線路更換及方向試車 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
| 其他 | 2018/10/26 15:00 | 2018/10/26 16:05 | 【台中港福壽】辦公室取樣貨梯運轉異聲查修
2018-10-29 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/29 10:30 | 2018/10/29 17:55 | 【明德淨水場】快濾池超音波水位計箱體及水位計安裝、水位計表頭查修施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐、黎大揚、楊政賢 | AHR-2773 加油: $1116
2018-10-30 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/30 08:10 | 2018/10/30 17:10 | 清水池壓力式水位計更換（2只）、水位計線路查線（2處）、水位計表頭更換（1只）、快濾池超音波水位計線路修改及外部線路接線和水位計參數設定（6只） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐,楊政賢 | 工作夥伴還有外勞黎大揚
2018-10-31 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/31 08:40 | 2018/10/31 18:25 | 深井超音波水位計管路配管施工（管溝挖掘、管路配製、水泥回填）、水位計線路拉線施工【大湖淨水場】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐 | 工作夥伴還有外勞黎大揚