## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-01 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/09/01 09:30 | 2018/09/01 21:10 | 清水池ATS(3000A)台電側線路及負載側線路拉線壓接線施工 |  | AHR-2773 | 3 | 否 | 黃志宇、蔡清池、黃柏祐、阮德來、阮德勛
2018-09-03 | 其他 | 2018/09/03 09:40 | 2018/09/03 12:10 | 【三久牧場】全場制程流程電磁閥及磁簧開關線路檢查修復施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、蕃友謙
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/03 14:00 | 2018/09/03 16:30 | 水碓加壓站ATS發電機管路PC打鑿管溝及牆面洗孔施工
2018-09-04 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/04 09:25 | 2018/09/04 15:20 | 大湖口加壓站ATS安裝施工，梅山站及梅山公園站現場勘查，水碓加壓站ATS發電機管路配管及水泥回填施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、蕃友謙
2018-09-05 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/05 09:50 | 2018/09/05 13:15 | 水碓加壓站ATS箱體基礎座模板施工及PC灌漿施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、蕃友謙 | AHR-2773 加油: $1189
| 其他 | 2018/09/05 14:00 | 2018/09/05 17:45 | 【三久牧場】制程流程全線電磁閥及磁簧開關檢查更換和線路加強防護套浪管施工
2018-09-06 | 其他 | 2018/09/06 09:40 | 2018/09/06 13:55 | 【福壽台中港廠】辦公大樓採樣室專用貨梯馬達拆回施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池、蕃友謙 | 691-S8 加油: $2075
| 其他 | 2018/09/06 13:55 | 2018/09/06 15:00 | 【台中卜蜂】舊廠7F捲揚機更換位置臨時線路拉接線施工
| 其他 | 2018/09/06 15:40 | 2018/09/06 16:00 | 至峻喬載運古坑案箱體回公司
2018-09-07 | 其他 | 2018/09/07 09:45 | 2018/09/07 17:20 | 【阿貴】粉碎機設備控制箱電源管路配管(PVC 2")及線路拉接線(60mm-3,14mm-1)和總電源NFB兩側線路接線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐
2018-09-10 | 其他 | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 12:00 | 【公司】古坑案ATS組盤施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃志宇、蔡清池、蕃友謙
| 其他 | 2018/09/10 14:20 | 2018/09/10 17:35 | 【福壽台中港廠】辦公大樓採樣室專用貨梯馬達維修後復原施工
2018-09-11 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/11 09:55 | 2018/09/11 16:55 | 【水碓加壓站】發電機側NFB接線箱安裝及線路拉接線、ATS箱體進場搬運及固定施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、吳志善 | AHR-2773 加油: $1041
2018-09-12 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/12 09:00 | 2018/09/12 16:20 | 【水碓加壓站】ATS台電側及負載側線路更改施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黎大揚、吳志善
2018-09-13 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/13 10:05 | 2018/09/13 17:05 | 【水碓加壓站】ATS箱體照明及風扇安裝和線路拉接線、箱體低部防水矽利康施工，【崁腳淨水場】發電機啟動訊號管路配管施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚
2018-09-14 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/14 09:00 | 2018/09/14 16:50 | 【崁腳淨水場】發動機啟動訊號線路拉接線，無線傳輸PLC安裝接線，【大湖口加壓站】ATS控制線路接線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚
2018-09-17 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/17 08:55 | 2018/09/17 16:35 | 【古坑淨水場】發電機啟動線管路配管及線路拉接線，無線傳輸PLC安裝、【梅山站】發電機啟動線管路配管及線路拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黎大揚 | AHR-2773 加油: $1423
2018-09-18 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/18 09:45 | 2018/09/18 17:00 | 【梅山站】ATS安裝及箱體更換，ATS線路接線施工、【梅山公園站】NFB及變頻器安裝施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚
2018-09-19 | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/09/19 09:00 | 2018/09/19 09:30 | 舊有馬達及控制管線路拆除施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黎大揚
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/19 10:25 | 2018/09/19 17:10 | 【古坑淨水場】【梅山站】ATS台電側及發電機側電源監測控制線路拉接線施工
2018-09-20 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/09/20 10:05 | 2018/09/20 15:55 | ATS啟動發電機線路拉接線、發電機啟動線測試、清水池ATS線槽鎖螺絲及補矽利康施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黎大揚 | AHR-2773 加油: $1030
2018-09-21 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/21 09:05 | 2018/09/21 17:10 | 【古坑淨水場】無線傳輸PLC安裝、【梅山公園站】變頻器主線路更改線路，控制線路修改接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陳泓銘、黎大揚
2018-09-22 | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/09/22 09:30 | 2018/09/22 17:10 | 設備NFB一次側銅排製作施工、調質機緩衝器一次側線路接線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2018-09-25 | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/09/25 09:10 | 2018/09/25 17:55 | 設備供料機、調質機馬達管路配管及控制管路配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚
2018-09-26 | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/09/26 09:10 | 2018/09/26 17:25 | 制粒機控制箱控制電源及網路線管路配管、設備馬達線路及控制線路拉線和控制箱電源線路及網路線拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚
2018-09-27 | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/09/27 08:50 | 2018/09/27 17:30 | 設備外部控制線路接線、制粒機控制盤組盤施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚 | AHR-2773 加油: $1380
2018-09-28 | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/09/28 08:40 | 2018/09/28 17:20 | 制粒機控制盤組盤接線、冷卻機外部控制線路查線及修改線路施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚