## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/02 10:00 | 2019/09/02 17:35 | 【水里淨水場】硫酸區T8 LED山型燈具安裝、水質儀器區排水管路配管、600mm分水鞍安裝。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,阮德來 | 2"順水三通10只: $213 快乾膠水: $63
2019-09-03(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/03 09:35 | 2019/09/03 17:35 | 【水里淨水場】原水取樣管路配管、PACL加藥機出藥管路配管。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,阮德來
2019-09-04(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/04 07:55 | 2019/09/04 17:15 | 【水里淨水場】舊有PACL配電盤拆除施工、硫酸區100W投射燈具安裝及線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,阮德來,施清淵,黃春宏,蕃友秀 | 1連6分孔Box1只、1連無孔蓋板1只: $26
2019-09-05(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 18:00 | 【水里淨水場】PACL配電盤搬運及定位施工、PACL盤電源線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,阮德來,施清淵,黃春宏,蕃友秀
2019-09-06(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:35 | 【水里淨水場】既有膠雨機盤拆除施工、新設膠雨機盤搬運及定位施工、膠雨機盤電源線路及快混與慢混馬達線路復原接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池 | 吊車費: $7350 住宿費: $10290
2019-09-07(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/07 07:55 | 2019/09/07 16:35 | 【水里淨水場】新設膠雨機配電盤基礎座PC施工、硫酸區T8 LED防水燈具接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善 | 水泥2包: $326 水泥填縫槍: $350
2019-09-09(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/09 09:10 | 2019/09/09 17:35 | 【水里淨水場】硫酸區T8 LED防水燈具接線施工、清洗系統馬達線路管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,阮德來 | AHR-2773 加油: $1020
2019-09-10(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/10 09:15 | 2019/09/10 17:20 | 【水里淨水場】水質取樣馬達線路及控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,阮德來
2019-09-11(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/11 09:15 | 2019/09/11 17:30 | 【水里淨水場】密閉式配線槽安裝、原水濁度計偵測槽安裝施工。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善,阮德來
2019-09-12(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/12 09:30 | 2019/09/12 17:00 | 【水里淨水場】PH計偵測槽安裝、水質儀器給水管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善,阮德來
2019-09-13(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/13 09:30 | 2019/09/13 17:20 | 【水里淨水場】水質儀器給水管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善 | 6分 PVC OL 30只: $252
2019-09-14(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/14 09:15 | 2019/09/14 16:50 | 【水里淨水場】水質儀器安裝施工、取樣馬達試車、材料備料。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $1135
2019-09-16(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/16 09:30 | 2019/09/16 17:50 | 【水里淨水場】PACL桶槽管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,阮德來,施清淵,蕃友秀,洪啟修,黃春宏
2019-09-17(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:50 | 【水里淨水場】PACL加藥機安裝及電源和控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,施清淵,蕃友秀,黃春宏
2019-09-18(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:55 | 【水里淨水場】水質儀器盤內電源線路接線、既有4台濁度計移裝及線路接線施工、既有1台PH計移裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,施清淵,蕃友秀
2019-09-19(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/19 08:10 | 2019/09/19 20:30 | 【水里淨水場】PH計與餘氯計盤內訊號線路接線施工、既有3台餘氯計移裝及電源和訊號線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 3 | 是 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,施清淵,蕃友秀,洪啟修 | 住宿費: $10290
2019-09-20(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 【水里淨水場】舊有水質取樣管路線路拆除施工、清洗系統管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,施清淵,蕃友秀,洪啟修
2019-09-21(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/21 09:35 | 2019/09/21 17:15 | 【水里淨水場】水質取樣水龍頭管路配管、緊急沖淋器管路配管、廁所浴室設備給水試水測試、膠雨機盤膨脹螺栓施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,施秉緯,施清淵,蕃友秀,蕃友謙 | 皮帶扳手1只、3.5mm鑽尾2只: $369
2019-09-23(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/23 09:20 | 2019/09/23 17:30 | 【水里淨水場】膠羽機盤與PACL盤接地線拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善
2019-09-24(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/24 09:40 | 2019/09/24 17:35 | 【水里淨水場】流量計通訊線路拉接線、變頻器類比訊號線路拉接線、電熱水器電源線路拉線。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善 | AHR-2773 加油: $1110
2019-09-25(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/25 09:00 | 2019/09/25 17:30 | 【水里淨水場】電熱水器電源線路接線、舊有水質儀器ST遮雨板拆除、緊急沖淋器安裝及給水管路配管、次氯酸鈉盤與硫酸盤ST遮雨板安裝。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善 | PVC 2"x6分 OS 1只: $11 1T太空包 2只: $400
2019-09-26(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/26 09:20 | 2019/09/26 17:40 | 【水里淨水場】水質儀器警報箱AO訊號線路拉接線施工、取樣管路更改位置配管、現場環境整理清掃。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善,施清淵
2019-09-27(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/27 09:10 | 2019/09/27 17:10 | 【羅娜初沉池】無軸封耐酸鹼馬達保護器安裝及線路接線、PH計ST偵測槽安裝及管路改管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善
2019-09-29(日) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/29 09:10 | 2019/09/29 16:20 | 【水里淨水場】養魚箱給排水管路配管、無軸封耐酸鹼泵浦保護電驛安裝及接線、藥槽防溢堤排放口凡而安裝。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $1131
2019-09-30(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/30 09:15 | 2019/09/30 17:20 | 【羅娜初沉池】既有馬達線路拉接線、原水進水與排水電動閥控制線路拉接線、T8 LED山型燈具線路拉接線。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善