## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/01 10:55 | 2019/04/01 17:50 | 【新工加壓站】MP5、MP6、MP7盤馬達及控制線路拆除、既設箱體搬移及新設箱體定位施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 4/1~4/2住宿費: $5440
2019-04-02(二) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 【新工加壓站】新設配電箱馬達線路及接地線接線施工、箱體固定膨脹螺絲施工、電源一次側銅排製作安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 4/3住宿費: $2720
2019-04-03(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/03 07:55 | 2019/04/03 18:20 | 【新工加壓站】MP7盤軸流式風扇安裝及管路配管施工、舊有變頻器電抗器拆除施工、控制線路查線及遠端測試動作。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-04-04(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/04 08:35 | 2019/04/04 11:45 | 【湳雅淨水場】抽水機房排風扇加裝不鏽鋼護網、2處控制盤壓克力中隔板製作安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
| 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/04/04 14:40 | 2019/04/04 15:10 | 粉碎機案線材搬運回公司、現場施工進度查看。
2019-04-08(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/08 09:30 | 2019/04/08 16:50 | 【水里淨水場】屋外雜物清除淨空施工、【羅娜初沉池】與監造單位現場討論施工方式。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範 | A4資料夾: $45 AHR-2773 加油: $1170
2019-04-09(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/09 09:20 | 2019/04/09 16:40 | 【羅娜初沉池】藥槽基礎拆除。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-10(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/10 09:10 | 2019/04/10 17:30 | 【羅娜初沉池】加藥機基座拆除、舊有藥槽搬運回水里淨水場。【水里淨水場】屋外雜物清除及雜物載運回集集淨水場。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-11(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/11 09:35 | 2019/04/11 17:05 | 【水里淨水場】屋內輕鋼架及線路拆除、H型鋼基礎螺栓預埋打碎施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張名範 | AHR-2773 加油: $1260
2019-04-12(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/12 09:20 | 2019/04/12 17:15 | 【水里淨水場】硫酸區鐵門、控制盤及路燈拆除，舊有藥槽遷移及管路拆除，臨時藥槽管路配置施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範