## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/01 09:45 | 2019/08/01 19:30 | 【羅娜初沉池】水質儀器安裝及線路拉接線施工。 |  | AWR-6125 | 2 | 否 | 黎大揚,陽文景,楊浩銓,謝和言,阮德勛,陳泓銘
2019-08-02(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/02 10:10 | 2019/08/02 17:10 | 【羅娜初沉池】原水取樣管路配管、既有配電盤與新設配電盤連結管路配管。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1140
2019-08-03(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/03 09:20 | 2019/08/03 17:20 | 【水里淨水場】配電盤基礎座鐵模施工、加藥機專用線路整線、加藥機線路管路配管。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池
2019-08-05(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/05 09:55 | 2019/08/05 17:50 | 【水里淨水場】硫酸進藥管管路配管、硫酸加藥機專用線路整線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,楊浩銓,謝和言,張名範,阮德來,阮德勛,楊鎧綸,胡范英俊 | 8/5-8/6住宿費: $4400
2019-08-06(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/06 07:50 | 2019/08/06 17:20 | 【羅娜初沉池】清洗系統馬達及電極保持器管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,陽文景
2019-08-07(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/07 07:50 | 2019/08/07 17:50 | 【水里淨水場】硫酸桶槽液位計及桶槽管路透氣管配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,楊浩銓,張名範,阮德來
2019-08-09(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/09 09:10 | 2019/08/09 17:10 | 【羅娜初沉池】清洗系統管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,楊浩銓,張名範,阮德來,阮德勛
2019-08-10(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/10 09:25 | 2019/08/10 17:30 | 【羅娜初沉池】清洗系統管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1280 柴油清淨劑: $250
2019-08-12(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/12 09:45 | 2019/08/12 17:20 | 【羅娜初沉池】清洗系統管路配管、無軸封耐酸鹼馬達及電極保持器線路拉接線、清洗系統馬達試車。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,楊浩銓,張名範,阮德來,阮德勛
2019-08-13(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 18:15 | 【水里淨水場】次氯酸鈉及硫酸配電盤定位固定施工、鋁線架固定施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,阮德來,楊浩銓
2019-08-14(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/14 07:50 | 2019/08/14 17:45 | 【水里淨水場】次氯酸鈉及硫酸配電盤電源線路拉接線、加藥機出藥管路配管。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,楊浩銓,謝和言,張名範,阮德來,阮德勛,楊智凱,白明翰,吳至善
2019-08-15(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/15 07:45 | 2019/08/15 17:40 | 【水里淨水場】加藥機出藥管路配管。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,楊浩銓,阮德來,吳至善,楊智凱,白明翰,林泰佑
2019-08-16(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/16 07:50 | 2019/08/16 17:10 | 【水里淨水場】加藥機出藥管路配管。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,楊浩銓,吳至善,阮德來,楊智凱 | 排水帶: $280 住宿費: $14200
2019-08-17(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/17 09:25 | 2019/08/17 17:10 | 【水里淨水場】硫酸配電盤接地線管路配管、浴室電熱水器電源管路配管。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2019-08-19(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/19 09:30 | 2019/08/19 17:30 | 【水里淨水場】水質取樣管路及取樣馬達管路配管、既有管線路遷移施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,阮德來,吳至善 | AHR-2773 加油: $1080
2019-08-20(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/20 08:10 | 2019/08/20 17:30 | 【水里淨水場】原水區加藥管路修改施工、次氯酸鈉及硫酸加藥機出藥包紗軟管拉管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,阮德來,吳至善
2019-08-21(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/21 08:00 | 2019/08/21 17:20 | 【水里淨水場】硫酸配電盤接地線路接線、PACL泵浦出藥管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,阮德來,吳至善
2019-08-22(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/22 08:00 | 2019/08/22 17:30 | 【水里淨水場】500T电極保持器線路接線、插入式電磁式流量計線路接線、PLC網路線管路配管。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,阮德來,吳至善 | 發泡劑3罐、1”水泥鑽尾1支: $2100 住宿費（8/19-8/22）: $17150
2019-08-23(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/23 07:55 | 2019/08/23 17:10 | 【水里淨水場】PLC網路線拉線施工、既有PAC桶槽搬移、既有PAC加藥機拆除。【羅娜初沉池】施工照片補拍照。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,阮德來,吳至善
2019-08-24(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/24 09:00 | 2019/08/24 17:00 | 【水里淨水場】次氯酸鈉加藥機區照明設備安裝及線路拉接線施工、鋁線架線架蓋施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚