## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-02(四) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/05/02 09:55 | 2019/05/02 19:25 | 真空泵配電盤更換、舊有線路接線及試車施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥霖,胡范英俊 | AHR-2773 加油: $1120
2019-05-03(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/03 09:40 | 2019/05/03 16:10 | 【水里淨水場】次氯酸鈉加藥機管路配置及藥槽區排水管路配置施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-05-04(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/04 10:00 | 2019/05/04 16:20 | 【水里淨水場】次氯酸鈉藥槽區H型鋼安裝、臨時遮雨棚加強固定施工、臨時加藥系統配電盤安裝。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥霖,楊鎧綸,胡范英俊
2019-05-05(日) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/05/05 09:05 | 2019/05/05 16:45 | 粉一機馬達線路汰換接線、盤內電磁接觸器及積熱電驛更換、主線路更換接線及控制線路復原施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏
2019-05-06(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/06 09:10 | 2019/05/06 16:00 | 【水里淨水場】配合土木協力廠商進場施工配管、本案相關事項處理。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範 | AHR-2773 加油: $1220
2019-05-07(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/07 10:40 | 2019/05/07 17:15 | 【羅娜淨水場】模板拆除施工、廢土方清除裝袋施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-05-08(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/08 09:40 | 2019/05/08 16:50 | 【水里淨水場】加藥機槽區排水管路修改施工、【羅娜淨水場】廢土方清除裝袋施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 太空包10只: $1500
2019-05-09(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/09 09:30 | 2019/05/09 16:20 | 【羅娜淨水場】新設桶槽進場搬運、穿牆管路接頭放管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1100
2019-05-10(五) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/05/10 10:30 | 2019/05/10 12:05 | 送修之緩衝器復原及試車施工。 |  | AHR-2773 | 1 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,賴彥霖 | AHR-2773 加油: $1150
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/05/10 13:00 | 2019/05/10 16:30 | 與監工至明新加壓站及新工加壓站清點材料數量、MP7盤加裝軸流風扇及管路配置施工。
| 東興給水廠-原水資訊再傳送工程 | 2019/05/10 17:15 | 2019/05/10 19:00 | 【自來水公司大湳廠】電動操作機電磁接觸器故障更換及與控制室遠端試車施工。