## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/02 09:55 | 2019/12/02 17:10 | 舊有管線路拆除施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1300
2019-12-03(二) | 台中卜蜂-粉碎粗鹽機房開關修繕(宇博) | 2019/12/03 08:50 | 2019/12/03 17:30 | 配電箱更換施工、電源及設備線路復原接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/03 08:50 | 2019/12/03 17:30 | 舊有管線路拆除施工。
2019-12-04(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/04 10:10 | 2019/12/04 16:40 | 白鐵線槽施工、盤內控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2019-12-05(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/05 10:00 | 2019/12/05 16:50 | PVC管路喇叭口施工、電動操作機線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2019-12-06(五) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/06 09:40 | 2019/12/06 17:25 | 蛋雞廠照明開關箱滲水搶修施工、設備馬達及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1170
2019-12-09(一) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/09 09:05 | 2019/12/09 16:50 | 設備馬達及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2019-12-10(二) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/10 08:45 | 2019/12/10 17:15 | 設備馬達及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2019-12-11(三) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/11 08:55 | 2019/12/11 16:50 | 設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2019-12-12(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/12 09:25 | 2019/12/12 17:00 | 電動操作機金屬蛇管施工、電源線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2019-12-13(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/13 09:20 | 2019/12/13 17:00 | 電動操作機控制線路接線施工、盤內電動操作機線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1200