## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 設備控制盤盤內緩衝器主線路接線及PLC端控制線路接線施工、控制盤線路總檢查及收尾整理施工。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 設備控制盤總NFB二次側銅排製作施工。
2018-12-04(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 設備控制盤NFB一次側銅排製作及安裝施工。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-05(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 設備控制盤MC及緩衝器主線路接線施工。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-06(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 設備控制盤MC及緩衝器主線路和馬達側線路接線施工。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-08(六) | 中卜-3.5噸大磅荷重元更換工程(宇博) | 2018/12/08 09:45 | 2018/12/08 14:00 | 設備荷重元更換施工、磅秤平衡調整及磅秤重量校正施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃志宇,黎大揚,阮德勛,蕃友謙
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/08 14:30 | 2018/12/08 17:30 | 設備電磁閥箱安裝及固定施工、至宇博載控制箱回公司。
2018-12-10(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 設備控制盤組盤施工(NFB、MS固定安裝)。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2018-12-11(二) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 設備控制盤組盤施工(MNFB二次側及各分路NFB一次側銅排施作)。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-12(三) | 其他 | 2018/12/12 10:05 | 2018/12/12 11:15 | 【詠星羽毛】混合機主機電磁接觸器更換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 設備控制盤組盤施工(設備馬達主線路接線、PLC安裝及控制線路接線)。
2018-12-13(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 設備控制盤組盤施工(MS及PLC控制線路接線)。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-12-14(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 12:00 | 設備機械手臂測試施工(油壓機電磁閥線路接線、協助測試機械動作調整)。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/14 13:00 | 2018/12/14 16:00 | 設備控制盤總檢查及收尾整理施工。
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/14 16:00 | 2018/12/14 17:30 | 設備控制盤控制IO編排施工、IO線套列印。