## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/11/01 09:20 | 2019/11/01 17:30 | 進藥口快速接頭及桶槽蓋鎖頭安裝、無軸封耐酸鹼馬達ST護蓋安裝、加藥機銘牌安裝、YD2007指示計設定調整。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,吳至善
2019-11-04(一) | 其他 | 2019/11/04 09:05 | 2019/11/04 17:40 | 【中卜】第三套配料電焊機遷移及管線路配管拉接線施工、4F控制室線架孔洞矽利康施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景 | E31月灣4只: $155
2019-11-05(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/11/05 09:20 | 2019/11/05 17:05 | 控制盤內舊有線路續接施工、舊有箱體及管路清除施工、制二機舊有線路拆除施工、第三套配料系統4F控制室網路線重新拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1219
2019-11-06(三) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/06 08:45 | 2019/11/06 16:00 | 電動操作機線路接線施工、台電外線接線施工、台電送電電表安裝及線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | 1.5"x1" ST卜申1只、1"x6分 ST卜申1只: $147
2019-11-07(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/11/07 09:15 | 2019/11/07 18:20 | 本案教育訓練協助。 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘 | 便當: $1820 飲料: $602
2019-11-08(五) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/08 08:55 | 2019/11/08 11:20 | 電動操作機主線路更改線路施工、壓力指示計與訊號避雷器安裝及線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/11/08 14:15 | 2019/11/08 16:00 | 電氣人孔蓋防水水泥施工、線架入室內處矽利康施工、工程告示牌拆除施工。
2019-11-11(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/11/11 08:50 | 2019/11/11 16:30 | 設備P22-12與P22-13馬達及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2019-11-12(二) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/12 08:40 | 2019/11/12 11:00 | 電動操作機開關極限設定及動作測試施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1279
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/11/12 13:45 | 2019/11/12 17:25 | 設備P22-12與P22-13馬達及控制線路拉接線施工。
2019-11-13(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/11/13 09:50 | 2019/11/13 16:00 | 本案驗收材料數量清點。 |  | AHR-2773 | 0 | 否
2019-11-14(四) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/11/14 09:00 | 2019/11/14 17:25 | 設備P22-12與P22-13控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/11/14 09:00 | 2019/11/14 17:25 | 既設舊有控制箱拆除施工。
2019-11-15(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/15 09:30 | 2019/11/15 16:55 | 控制箱體連結螺栓施工、控制箱體固定膨脹螺絲施工、低壓電源側銅排連結施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,賴彥霖
2019-11-18(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/18 09:05 | 2019/11/18 17:10 | 加壓馬達4”白鐵管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,賴彥霖 | AHR-2773 加油: $1146
2019-11-19(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/19 09:20 | 2019/11/19 16:20 | 加壓馬達4”白鐵管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2019-11-20(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/20 09:10 | 2019/11/20 17:00 | 進出水電動操作機管路及進出管壓力訊號管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,賴彥霖,陳泓銘
2019-11-21(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/11/21 10:30 | 2019/11/21 17:15 | 羅娜初沉池防溢堤排放口凡而安裝、驗收資料用印。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景 | AHR-2773 加油: $1117
2019-11-22(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/11/22 09:10 | 2019/11/22 10:20 | 驗收資料用印、拿混凝土氯離子報告。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
| 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/11/22 14:00 | 2019/11/22 17:35 | 製一及製二系統流程控制線路接線施工。
2019-11-24(日) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/11/24 08:55 | 2019/11/24 19:15 | 製一及製二系統流程控制線路接線及整體試車。 |  | AHR-2773 | 2 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陳泓銘
2019-11-25(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/11/25 08:00 | 2019/11/25 17:30 | 本案施工過程進度延遲資料處理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-26(二) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/11/26 09:55 | 2019/11/26 12:05 | 本案驗收及驗收資料用印。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $1100
| 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/11/26 12:50 | 2019/11/26 15:45 | 真空泵聯軸器更換施工。
2019-11-27(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/27 09:15 | 2019/11/27 17:05 | 4”白鐵馬達管路管口切平施工、PVC管管口喇叭口製作施工、接地線路PVC管路固定施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2019-11-28(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/28 09:20 | 2019/11/28 10:30 | 接地線路PVC管路固定施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $500
| 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/11/28 11:35 | 2019/11/28 17:20 | 設備舊有管線路拆除施工。
2019-11-29(五) | 其他 | 2019/11/29 08:50 | 2019/11/29 09:40 | 【福峰酒廠】溫度指示計及PT100線路查修施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
| 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/11/29 10:35 | 2019/11/29 17:25 | 設備舊有管線路拆除及清除施工。