## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/01 09:40 | 2020/06/01 16:55 | 管路開挖協助、手孔開挖尺寸及深度埋設堪看。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
2020-06-02(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/02 08:55 | 2020/06/02 17:35 | 手孔埋設施工、管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁 | AHR-2773 停車費: $80
2020-06-03(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/06/03 09:00 | 2020/06/03 17:10 | 1F電器室與三線3F控制室網路線RJ45施工、配合光纖熔接廠商施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $725
2020-06-04(四) | 機修 | 2020/06/04 09:15 | 2020/06/04 16:45 | 料位計更換施工、兩處控制箱流程面板指示燈查換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-06-05(五) | 機修 | 2020/06/05 09:10 | 2020/06/05 17:10 | 【台中卜蜂】30T油管與泵浦更換馬達及控制管路配管線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃勝仁
2020-06-08(一) | 機修 | 2020/06/08 08:05 | 2020/06/08 16:55 | 【台中卜蜂】30T油管與泵浦更換馬達及控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/06/08 08:05 | 2020/06/08 16:55 | 二次加藥室網路線RJ45施工。
2020-06-09(二) | 機修 | 2020/06/09 08:55 | 2020/06/09 17:15 | 【台中卜蜂】30T馬達管路重新配管及線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/06/09 08:55 | 2020/06/09 17:15 | 二次加藥室及蛋雞廠6F控制箱網路線RJ45施工。
2020-06-10(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/06/10 09:00 | 2020/06/10 16:50 | 蛋雞廠2F控制箱網路線RJ45施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $874
| (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/06/10 13:30 | 2020/06/10 16:00 | 100HP變頻器安裝及主線路接線施工。
2020-06-11(四) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/06/11 08:55 | 2020/06/11 17:15 | 蛋雞廠4F控制室網路線拉線及RJ45施工、舊廠7F網路交換器固定施工及網路線RJ45施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-06-12(五) | (宇)一統飼料-魚料廠後噴系統工程 | 2020/06/12 09:10 | 2020/06/12 11:00 | 隔風機馬達線路查修測試及接線試車施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/06/12 13:55 | 2020/06/12 17:00 | SILO控制箱網路線RJ45施工。
2020-06-15(一) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/06/15 09:15 | 2020/06/15 10:20 | 100HP變頻器防塵箱安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| (宇)台中卜蜂泰國安全檢查缺失改善 | 2020/06/15 10:40 | 2020/06/15 17:00 | 3F半電器室控制箱壓克力中隔板施工、熟二廠2F電器室電纜穿牆防火填縫施工。