## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | 其他 | 2020/04/01 09:10 | 2020/04/01 17:45 | 【一統飼料】原料倉出料閘門電磁閥及磁簧開關蛇管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
2020-04-06(一) | 其他 | 2020/04/06 09:00 | 2020/04/06 16:50 | 【一統飼料】原料倉出料閘門指示燈及壓扣開關控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃勝仁 | AHR-2773 加油: $719
2020-04-07(二) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/04/07 09:10 | 2020/04/07 17:00 | 舊有控制箱拆除搬運、制一機篩選機馬達線路更換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃勝仁
2020-04-08(三) | 其他 | 2020/04/08 09:10 | 2020/04/08 17:25 | 【台中卜蜂】制二機篩選機馬達線路更換施工、舊廠3F小料集塵設備線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃勝仁
2020-04-09(四) | 其他 | 2020/04/09 08:55 | 2020/04/09 16:50 | 【台中卜蜂】制三四機篩選機馬達線路更換施工、舊廠3F小料集塵設備線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃勝仁
2020-04-10(五) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/04/10 08:55 | 2020/04/10 16:55 | 舊有管線路拆除施工、新設控制箱標籤施工、材料整理及清除。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃勝仁
2020-04-11(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/11 08:20 | 2020/04/11 19:00 | VCB、保護電驛更換及控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 3 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁 | AHR-2773 加油: $565
2020-04-13(一) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/13 09:00 | 2020/04/13 17:15 | 6F、7F網路線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-04-14(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/14 08:50 | 2020/04/14 17:20 | 7F~3F光纖線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
2020-04-15(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/15 09:10 | 2020/04/15 17:20 | 3F網路線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
2020-04-16(四) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/16 08:55 | 2020/04/16 17:25 | 3F網路線管路配管施工、制六機篩選機馬達線路更換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁 | AHR-2773 加油: $734
2020-04-17(五) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/17 08:50 | 2020/04/17 17:20 | 3F、4F網路線管路配管施工、制五機篩選機馬達線路更換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
2020-04-20(一) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/20 09:00 | 2020/04/20 17:15 | 舊廠1F半控制盤網路線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
2020-04-21(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/21 08:55 | 2020/04/21 17:25 | 三線3F、4F控制盤及電腦網路線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
2020-04-22(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/22 09:05 | 2020/04/22 17:20 | 三線配料系統小料電腦網路線管路配管施工、舊廠4F控制盤網路線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
2020-04-23(四) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/23 08:55 | 2020/04/23 17:25 | 二次加藥系統控制盤網路線管路配管施工、舊廠1F半噴油泵浦控制盤網路線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃勝仁
2020-04-24(五) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/24 09:05 | 2020/04/24 17:30 | 蛋雞廠車道出料控制盤網路線管路配管施工、車道照明及插座管路修改施工、蛋雞廠4F至3F網路線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁 | AHR-2773 加油: $665
2020-04-27(一) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/27 09:00 | 2020/04/27 17:10 | 蛋雞廠3F至2F網路線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
2020-04-28(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/28 09:05 | 2020/04/28 17:05 | 蛋雞廠2F及7F控制箱網路線管路配管施工、車道照明及插座管路修改施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
2020-04-29(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/29 09:25 | 2020/04/29 17:30 | 舊廠二樓材料及工具清除至一樓、熟二廠控制箱網路線管路勘看、鐵皮silo控制箱網路線管路角鐵電焊施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
2020-04-30(四) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/30 09:00 | 2020/04/30 17:00 | 平倉控制箱網路線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁