## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/07/01 08:55 | 2020/07/01 09:10 | 配合營造現場勘查。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $984
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/01 13:40 | 2020/07/01 17:40 | 加藥機PVC線槽施工、桶槽超音波液位計管路配管施工。
2020-07-02(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/02 07:55 | 2020/07/02 17:35 | 桶槽清水管路及緊急清洗設備管路配管施工、加藥機AI及AO線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚
2020-07-03(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/03 08:10 | 2020/07/03 18:00 | 加藥區鐵皮屋照明管路配管施工、抽水機馬達接線箱固定施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚
2020-07-04(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/04 08:00 | 2020/07/04 16:15 | 桶槽超音波液位計線路拉線施工、抽水機馬達接線箱接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-07-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/06 08:50 | 2020/07/06 17:20 | 300KVA高壓變壓器更換及高低壓線路復原接線施工、快濾池進水閘門電動操作機線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥霖,陳浚騰,黃政寧,詹季達 | 發電機加油: $227
2020-07-07(二) | 機修 | 2020/07/07 09:10 | 2020/07/07 17:25 | 【台中卜蜂】制五機集塵設備迴路保護器跳脫查修、舊廠7F新設天車電源管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $940
2020-07-08(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/08 11:00 | 2020/07/08 17:40 | 加藥機電源及訊號線路接線施工、MP10盤盤內線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚
2020-07-09(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:45 | 抽水機管路排氣閥及壓力表安裝施工、MP3與MP4盤盤內線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚
2020-07-10(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 16:15 | MP5、MP9、MP10盤盤內接地線路接線施工、MP10盤盤內流量計表頭固定施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $970
2020-07-13(一) | 機修 | 2020/07/13 09:10 | 2020/07/13 17:15 | 【台中卜蜂】舊廠7F天車電源管路配管及線路拉線施工、天車電軌固定架及電軌安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-07-14(二) | 機修 | 2020/07/14 08:55 | 2020/07/14 16:50 | 【台中卜蜂】舊廠7F天車電源線路接線及天車動作測試施工、100T油管及泵浦更換線路更換施工（因鐵工油管路未施作而又改回舊有設備線路）。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-07-15(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/15 12:00 | 2020/07/15 17:45 | 藥桶桶槽、受水池與清水池超音波液位計設定及調整施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚
2020-07-16(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/16 07:55 | 2020/07/16 17:40 | 流量計表頭線路接線施工、加藥室照明設備線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $854
2020-07-17(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/17 07:55 | 2020/07/17 16:10 | MP5盤流量計表頭及污水抽水機線路接線施工、快濾桶超音波液位計線路接線及設定調整施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-07-20(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/20 10:50 | 2020/07/20 16:30 | 設備控制箱搬運及定位施工、設備控制箱電源管路孔洞衝孔施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-07-21(二) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/21 09:35 | 2020/07/21 16:30 | 設備控制箱電源管路配管施工、電源側NFB安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-07-22(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/22 09:10 | 2020/07/22 14:00 | 設備控制箱電源管路蛇管施工、外部線路線槽樓板打孔施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| (力)卜蜂台中廠-製五機管線換新工程 | 2020/07/22 14:35 | 2020/07/22 17:00 | 設備控制管路配管前置作業施工。
2020-07-23(四) | (力)卜蜂台中廠-製五機管線換新工程 | 2020/07/23 09:15 | 2020/07/23 17:10 | 設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $937
2020-07-24(五) | (力)卜蜂台中廠-製五機管線換新工程 | 2020/07/24 08:55 | 2020/07/24 16:50 | 設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/07/24 08:55 | 2020/07/24 16:50 | 舊廠5F、6F控制盤網路線RJ45壓接施工。
2020-07-27(一) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/07/27 09:00 | 2020/07/27 17:05 | 舊廠3F控制盤網路線RJ45壓接施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| 機修 | 2020/07/27 09:00 | 2020/07/27 17:05 | 【台中卜蜂】30T、100T油管更換案舊有控制管線路拆除施工。
2020-07-28(二) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/07/28 09:10 | 2020/07/28 10:35 | 表燈電表更換及線路接線施工、台電送電配合。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $773 AHR-2773 電瓶更換: $3885
| 其他 | 2020/07/28 10:35 | 2020/07/28 13:55 | 至義田拿螺絲、送台南供水電動閥案告示牌到灃潤。
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/28 15:30 | 2020/07/28 17:30 | LED路燈燈安裝事前作業。
2020-07-29(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/29 07:50 | 2020/07/29 17:20 | LED路燈線路延長接線施工、MP2盤路燈線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚
2020-07-30(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/30 07:55 | 2020/07/30 17:45 | MP2盤路燈線路接線施工、路燈線路拉線協助、MP8盤路燈線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚
2020-07-31(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/31 07:55 | 2020/07/31 15:30 | MP8.MP9.MP10盤路燈線路接線施工、路燈本體線路接線施工、球形攝影機安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| 其他 | 2020/07/31 16:10 | 2020/07/31 17:00 | 至順大電機載運爵建成案電表箱回公司。