## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/01 08:40 | 2018/11/01 09:55 | 大湖看施工現場 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐,黎大揚 | 住宿費: $1980
| 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/11/01 10:25 | 2018/11/01 17:45 | 【明德淨水場】65"LED液晶顯示器安裝、壓力計更換（2處）、UPS 6KVA更換、鉛酸蓄電池組更換
2018-11-02 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/11/02 08:20 | 2018/11/02 16:35 | 【明德淨水場】壓力式水位計查修、舊有超音波水位計感知器拆除。【明德取水站】UPS 1KVA更換。【文山社區配水池】壓力式水位計更換。【文山社區加壓站】多功能電表更換、控制繼電器更換。【勝利路加壓站】多功能電表更換、壓力計更換、電源供應器更換。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐,黎大揚
2018-11-03 | 其他 | 2018/11/03 09:00 | 2018/11/03 18:00 | 品管人員回訓上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙
2018-11-04 | 其他 | 2018/11/04 09:00 | 2018/11/04 17:00 | 品管人員回訓上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙
2018-11-05 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/11/05 09:10 | 2018/11/05 14:35 | 【梅山公園加壓站】控制線路修改及測試。【古坑淨水場】計時器安裝及發電機自動啟動測試。【崁腳淨水場】計時器安裝及發動機自動啟動測試。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐,黎大揚 | AHR-2773 加油: $1357
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/11/05 15:05 | 2018/11/05 15:45 | 機械設備安裝進度現場勘查
2018-11-06 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/06 10:05 | 2018/11/06 17:20 | 【大湖第二淨水場】超音波水位計箱體和水位計本體安裝及接線、訊號避雷器和水位計表頭安裝及接線。【大湖二號井】超音波水位計箱體和水位計本體安裝及接線、水位計表頭安裝及接線。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐,黎大揚 | 住宿費: $1980
2018-11-07 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/07 08:30 | 2018/11/07 17:30 | 【大湖三號井】【大湖淨水場】超音波水位計箱體和水位計本體安裝及接線、水位計表頭安裝及接線。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐,黎大揚 | 住宿費: $1980
2018-11-08 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/11/08 08:30 | 2018/11/08 17:35 | 【栗林一加壓站】壓力計更換(2組)、控制設備電驛更換(20只)、訊號分配器更換(1只)。【栗林二加壓站】壓力計更換(2組)。【上坪加壓站】壓力計更換(1組)。【400+600M配水池】水位計池頂洗孔施工(2處)。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚 | 住宿費: $1980
2018-11-09 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/09 08:20 | 2018/11/09 16:50 | 【400+600M配水池】監控盤基礎座RC施工、水位計管路配管(2處) |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰,黃柏祐,黎大揚 | 3000psi 混凝土: $2468 發電機燃料費: $292
2018-11-10 | 其他 | 2018/11/10 09:00 | 2018/11/10 18:00 | 品管人員回訓上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙
2018-11-11 | 其他 | 2018/11/11 09:00 | 2018/11/11 17:00 | 品管人員回訓上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙