## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/08/03 10:30 | 2020/08/03 17:05 | 300HP變頻器控制盤線路組盤施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $758
2020-08-04(二) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/08/04 10:30 | 2020/08/04 17:00 | 300HP變頻器控制盤線路組盤施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-08-05(三) | 其他 | 2020/08/05 09:00 | 2020/08/05 12:00 | 【台中卜蜂】30T.100T油桶保溫電磁閥線路增設拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/08/05 13:00 | 2020/08/05 17:25 | 舊廠2F.1F外部控制盤網路線RJ45施工。
2020-08-06(四) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/08/06 09:35 | 2020/08/06 15:40 | 300HP變頻器控制盤線路組盤施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $858
2020-08-07(五) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/08/07 08:55 | 2020/08/07 17:05 | 三線3F.4F控制盤網路線RJ45施工、舊廠3F機櫃網路線RJ45施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-08-09(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/08/09 09:00 | 2020/08/09 12:00 | 控制盤電源線路拉接線施工、變頻器安裝及主線路一次側線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥霖,蕃友謙
2020-08-10(一) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/08/10 09:30 | 2020/08/10 17:10 | 舊廠3F控制室電腦、PLC網路線RJ45施工、噴油PLC更換及測試施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-08-11(二) | 其他 | 2020/08/11 09:10 | 2020/08/11 15:40 | 【雲林卜蜂】施工前置事項開會、現場施工狀況堪看。 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-08-12(三) | (力)高雄褔壽配料系統手動控制盤 | 2020/08/12 10:10 | 2020/08/12 17:10 | 控制盤固定及控制線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,林彥誠 | AHR-2773 加油: $797 箱扣2只: $140
2020-08-13(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/08/13 08:40 | 2020/08/13 12:00 | 現場配合營造抽水機孔洞開孔協商。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/08/13 13:50 | 2020/08/13 16:00 | 電動閥更換施工。
2020-08-14(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/08/14 08:45 | 2020/08/14 09:00 | 水池頂板套管放管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/14 11:20 | 2020/08/14 17:10 | 藥桶搬移定位施工、進藥管路配管施工。