## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-02(日) | 高雄福壽糖蜜及噴油配方系統整合工程(宇博) | 2019/06/02 09:50 | 2019/06/02 13:05 | 攪拌機NFB與MS安裝配線及試車。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 賴彥霖,楊鎧綸 | AHR-2773 加油: $1151
2019-06-03(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/03 09:30 | 2019/06/03 16:40 | 【水里淨水場】舊有化糞池排水孔尋孔施工、【羅娜初沉池】進藥區排水管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景
2019-06-04(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/04 10:30 | 2019/06/04 16:00 | 【水里淨水場】水泥混凝土舖面切割施工、【羅娜初沉池】桶槽進場吊運施工。 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景 | 道路切割機加油: $283
2019-06-06(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/06 09:05 | 2019/06/06 17:00 | 【水里淨水場】管溝PC破碎施工、臨時取樣管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景 | 怪手司機便當: $70
2019-06-07(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/07 09:05 | 2019/06/07 17:00 | 【水里淨水場】管溝PC開挖施工、臨時取樣管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景
2019-06-08(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/08 09:25 | 2019/06/08 17:35 | 【羅娜初沉池】進藥區及藥槽區EPOXY施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥霖,吳至善 | 油漆工2位及監工便當: $270 AHR-2773 加油: $1270
2019-06-09(日) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/09 09:15 | 2019/06/09 17:15 | 【水里淨水場】接地線整線及管路修改施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2019-06-10(一) | 羽毛廠 | 2019/06/10 09:05 | 2019/06/10 09:35 | 【大洋代工廠】機台迴路保護器跳脫線路查修施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| 米廠 | 2019/06/10 10:00 | 2019/06/10 10:30 | 【達記米廠】高壓變壓器勘查及瞭解情況。
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/10 14:10 | 2019/06/10 16:35 | 與監造單位討論現場修改事項。
2019-06-11(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/11 09:40 | 2019/06/11 16:30 | 【水里淨水場】化糞池及窨井開挖埋設施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景 | 怪手及板車司機便當: $140 水泥砂3包: $480 化糞池及窨井: $12075
2019-06-12(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/12 09:40 | 2019/06/12 11:00 | 本案工程進度協調會開會。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $1180
| 羽毛廠 | 2019/06/12 14:40 | 2019/06/12 15:50 | 【詠星羽毛】Y-三角電磁接觸器更換施工。
2019-06-13(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/13 09:20 | 2019/06/13 19:45 | 【水里淨水場】舊有管路修改施工、原水抽水機變頻器安裝及試車。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景
2019-06-15(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/15 09:10 | 2019/06/15 16:45 | 【水里淨水場】化糞池進排水管路配管施工、管溝PC打底施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景