## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/01 09:30 | 2020/12/01 17:15 | 鐵皮silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏 | AHR-2773 加油: $847
2020-12-02(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/02 08:50 | 2020/12/02 17:15 | 鐵皮silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-12-03(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/03 08:45 | 2020/12/03 17:10 | 鐵皮silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-12-04(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/04 09:10 | 2020/12/04 17:10 | 臨時動力電源線路佈設施工、鐵皮silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-12-07(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/07 08:50 | 2020/12/07 17:20 | 鐵皮silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏 | 貨櫃鎖頭打鑰匙2只: $140 水泥鑽尾: $60
2020-12-08(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/08 08:50 | 2020/12/08 17:15 | 鐵皮silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-12-09(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/09 08:55 | 2020/12/09 17:15 | 鐵皮silo出倉設備控制拉線箱安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-12-10(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/10 09:20 | 2020/12/10 17:10 | 鐵皮silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-12-11(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/11 08:50 | 2020/12/11 17:10 | 鐵皮silo出倉設備控制接線盒安裝施工、水泥silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-12-12(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/12 08:45 | 2020/12/12 16:50 | 水泥silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-12-14(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/14 08:50 | 2020/12/14 17:10 | 水泥silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-12-15(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/15 08:45 | 2020/12/15 17:10 | 水泥silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-12-16(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/16 08:50 | 2020/12/16 17:00 | 水泥silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-12-17(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/17 10:00 | 2020/12/17 18:00 | 【新化高中站】電動操作機底座安裝及線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏,陳泓銘 | AHR-2773 加油: $855 發電機 加油: $237
2020-12-18(五) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/18 09:40 | 2020/12/18 16:10 | 【後甲圓環站】電動操作機接線及測試施工、【新化高中站】窨井污水抽水機主線路及控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-12-21(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/21 10:50 | 2020/12/21 15:20 | 【後甲圓環站】電動操作機開度4-20mA調整、【奇美站】電動操作機線路接線及試運轉施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,施清淵 | AHR-2773 加油: $941 發電機 加油: $221
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/21 16:15 | 2020/12/21 17:45 | 現場施工進度及材料勘查施工。
2020-12-22(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/22 09:00 | 2020/12/22 14:25 | 現場環境整理清掃施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,張名範,阮德勛,楊洺頡
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/22 15:15 | 2020/12/22 17:15 | 【奇美站】電動操作機開度4-20mA調整及測試施工。
2020-12-23(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/23 08:40 | 2020/12/23 17:40 | 藥桶進藥管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,張名範,阮德勛,楊洺頡
2020-12-24(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/24 09:25 | 2020/12/24 10:40 | 藥桶進藥管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,張名範,阮德勛,楊洺頡 | AHR-2773 加油: $1000
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/24 11:20 | 2020/12/24 17:00 | 【新化高中站】污水抽水機集水坑查看。【奇美站】閥後壓力管路水壓異常查修施工。
2020-12-25(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/25 08:45 | 2020/12/25 16:35 | 藥桶進藥管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏,張名範,阮德勛,楊洺頡
2020-12-28(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/28 10:05 | 2020/12/28 18:20 | 藥桶進藥管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏
2020-12-29(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/29 09:05 | 2020/12/29 17:40 | 藥桶進藥管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,張名範,阮德勛,楊洺頡 | AHR-2773 加油: $1000
2020-12-30(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/30 08:45 | 2020/12/30 13:10 | 藥桶進藥管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,張名範,阮德勛,楊洺頡
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/30 13:55 | 2020/12/30 17:40 | 電動操作機配合伍辰師父調整開度4-20mA訊號施工。
2020-12-31(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/31 08:40 | 2020/12/31 16:30 | 藥桶出藥管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏,張名範,阮德勛,楊洺頡