## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/10/01 10:00 | 2018/10/01 17:15 | 【古坑淨水場】無線傳輸PLC箱體安裝散熱風扇(一處)、【崁腳淨水場】無線傳輸PLC箱體更改位置及安裝散熱風扇(兩處)、ATS銘牌安裝(水碓加壓站、梅山淨水場、大湖口加壓站) |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
2018-10-02 | 其他 | 2018/10/02 09:10 | 2018/10/02 10:45 | 【福壽台中港廠】辦公大樓採樣貨梯運轉異聲查修 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
| 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/02 10:45 | 2018/10/02 14:35 | 蛋雞廠ACB總電流表更換、蜜素寶案現場勘查及材料數量量測
| 其他 | 2018/10/02 15:10 | 2018/10/02 17:30 | 中卜蜜素寶案材料備料
2018-10-03 | 羽毛廠 | 2018/10/03 08:30 | 2018/10/03 10:25 | 【詠星羽毛廠】電磁閥更換、脫水機馬達線路查修 |  | AHR-2773 | 1.5 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
| 羽毛廠 | 2018/10/03 13:30 | 2018/10/03 19:30 | 【詠星羽毛廠】設備空壓管配管施工
2018-10-04 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/04 09:35 | 2018/10/04 17:20 | 設備馬達管路配管施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
2018-10-05 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/05 09:50 | 2018/10/05 18:00 | 設備馬達管路配管及線路拉線、蛇管施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚 | AHR-2773 加油: $1299
2018-10-08 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/08 10:20 | 2018/10/08 17:15 | 既有變電站圍籬拆除(完成)、高壓盤內線路拆除及高壓盤拆除吊運(50%) |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚 | 拜拜供品: $1011 拜拜線香及金紙: $170
2018-10-09 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/09 08:10 | 2018/10/09 17:20 | 既有變壓器拆除吊運、既有低壓盤內線路拆除及箱體拆除吊運(100%)、原有使用馬達線路復原接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚
2018-10-10 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/10 09:10 | 2018/10/10 16:25 | 設備馬達線路接線(完成)、舊有馬達線路查線、馬達管路延長配管、蛋雞廠變頻器故障訊號線更換隔離線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐、黎大揚
2018-10-12 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/12 11:20 | 2018/10/12 13:30 | 材料進場自主檢查(PVC管) |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐、黎大揚 | AHR-2773 加油: $1350
| 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/10/12 14:00 | 2018/10/12 16:40 | 悶燒毀損之馬達線查編號及控制線路查IO點施工
2018-10-13 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/10/13 08:30 | 2018/10/13 17:00 | 悶燒毀損之馬達及控制線路重新拉線施工、舊有管路復原配管施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚
2018-10-14 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/10/14 08:20 | 2018/10/14 17:00 | 悶燒毀損之馬達及控制線路中間續接施工及馬達方向測試、平面開關和雙向開關測試，管料及線料清除搬運至車上 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黃柏祐、黎大揚
2018-10-15 | 其他 | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 高雄卜蜂載回公司之管材及線材分類整理及歸位 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚