## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (力)卜蜂台中廠-粉五機方型篩及電力功率因素整修工程 | 2020/03/02 09:55 | 2020/03/02 12:30 | 辦公室女廁洗臉盆及龍頭更換施工。 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,黃勝仁,洪啟修 | 2分水泥鑽尾1支、四分六角立布2只: $124
| (力)卜蜂台中廠-製五機集塵工程 | 2020/03/02 13:30 | 2020/03/02 17:20 | 設備馬達及控制管路配管施工。
2020-03-03(二) | (力)卜蜂台中廠-製五機集塵工程 | 2020/03/03 09:10 | 2020/03/03 17:00 | 設備馬達及控制管路配管施工、設備馬達及控制線路接線施工。 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,黃勝仁
2020-03-05(四) | 其他 | 2020/03/05 10:10 | 2020/03/05 11:45 | 高雄卜蜂勘看工程施工項目。 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
| (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/05 15:20 | 2020/03/05 17:40 | 設備五、三格機下層日光燈線路接線施工。
2020-03-06(五) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/06 09:25 | 2020/03/06 17:00 | 設備制一機控制線路蛇管及IO編號套管施工。 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,吳至善 | 300mm束帶1包: $63
2020-03-08(日) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/08 09:00 | 2020/03/08 16:20 | 設備制一機馬達及控制線路汰換施工。 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,黃勝仁,陳泓銘
2020-03-09(一) | (力)卜蜂台中廠-粉五機方型篩及電力功率因素整修工程 | 2020/03/09 10:00 | 2020/03/09 16:30 | 舊廠1樓電氣室電容器盤檢查及電容器更換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景
2020-03-10(二) | (力)卜蜂台中廠-粉五機方型篩及電力功率因素整修工程 | 2020/03/10 09:10 | 2020/03/10 17:25 | 蛋雞廠2樓電容器盤電容器更換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,黃勝仁,洪啟修
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 16:45 | 高壓線路更換及高壓處理頭施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,施秉緯,施清淵,洪啟修,張名範,陳泓銘,陳浚騰,楊鎧綸,賴彥霖,謝承宏
2020-03-12(四) | (力)卜蜂台中廠-製五機集塵工程 | 2020/03/12 09:15 | 2020/03/12 15:45 | 集塵設備控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,黃勝仁 | AHR-2773 加油: $1036
2020-03-13(五) | (力)卜蜂台中廠-粉五機方型篩及電力功率因素整修工程 | 2020/03/13 09:20 | 2020/03/13 16:10 | 蛋雞廠2樓電容器盤NFB更換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,洪啟修
| (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/13 09:20 | 2020/03/13 16:10 | 制二機控制線路套IO編號及接線施工。
2020-03-16(一) | (力)沙鹿福壽-特配系統入空白系統成品輸送設備含散裝出貨 | 2020/03/16 09:05 | 2020/03/16 16:00 | 設備閘門及雙向開關控制線路修改施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,洪啟修,林彥誠
2020-03-17(二) | (力)沙鹿福壽-特配系統入空白系統成品輸送設備含散裝出貨 | 2020/03/17 08:50 | 2020/03/17 16:20 | 設備靜電容開關管路配管及線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,洪啟修,林彥誠
2020-03-18(三) | (力)沙鹿福壽-特配系統入空白系統成品輸送設備含散裝出貨 | 2020/03/18 09:00 | 2020/03/18 17:35 | 設備閘門及刮板機現場壓扣開關控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 洪啟修,林彥誠
| (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/03/18 09:00 | 2020/03/18 17:35 | 設備閘門、料位計、氣軸動作測試。
2020-03-19(四) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/19 09:30 | 2020/03/19 17:30 | 設備制二機控制線路套蛇管及接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,黃勝仁
2020-03-20(五) | 其他 | 2020/03/20 09:20 | 2020/03/20 16:00 | 【台中卜蜂】網路線案現場PLC勘查及管路搬吊運施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $882
2020-03-22(日) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/22 08:50 | 2020/03/22 17:10 | 設備制二機馬達及控制線路汰換施工。 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁,陳泓銘
2020-03-23(一) | 其他 | 2020/03/23 09:10 | 2020/03/23 09:30 | 【農生】人機及污水泵浦繳交。 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,黃勝仁
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/03/23 10:00 | 2020/03/23 17:00 | 網路線管路配管施工。
2020-03-24(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/03/24 10:00 | 2020/03/24 17:00 | 網路線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-03-25(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/03/25 08:55 | 2020/03/25 17:15 | 網路線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-03-26(四) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/03/26 08:50 | 2020/03/26 17:00 | 網路線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-03-27(五) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/03/27 09:00 | 2020/03/27 17:25 | 網路線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $798
2020-03-29(日) | (力)卜蜂台中廠-製五機集塵工程 | 2020/03/29 08:55 | 2020/03/29 16:55 | 設備NFB一次側電源線路接線、設備馬達方向測試施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陳泓銘
| (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/29 08:55 | 2020/03/29 16:55 | 設備PLC網路線路更換接線施工。
2020-03-30(一) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/30 09:00 | 2020/03/30 17:25 | 設備控制箱內部及外部線路拆除施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
2020-03-31(二) | 其他 | 2020/03/31 09:00 | 2020/03/31 16:45 | 【一統飼料】原料倉出倉閘門控制管路配管及閘門電磁閥線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁