## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/01 08:40 | 2018/11/01 09:55 | 大湖看施工現場 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐,黎大揚 | 住宿費: $1980
| 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/11/01 10:25 | 2018/11/01 17:45 | 【明德淨水場】65"LED液晶顯示器安裝、壓力計更換（2處）、UPS 6KVA更換、鉛酸蓄電池組更換
2018-11-02 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/11/02 08:20 | 2018/11/02 16:35 | 【明德淨水場】壓力式水位計查修、舊有超音波水位計感知器拆除。【明德取水站】UPS 1KVA更換。【文山社區配水池】壓力式水位計更換。【文山社區加壓站】多功能電表更換、控制繼電器更換。【勝利路加壓站】多功能電表更換、壓力計更換、電源供應器更換。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐,黎大揚
2018-11-03 | 其他 | 2018/11/03 09:00 | 2018/11/03 18:00 | 品管人員回訓上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙
2018-11-04 | 其他 | 2018/11/04 09:00 | 2018/11/04 17:00 | 品管人員回訓上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙
2018-11-05 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/11/05 09:10 | 2018/11/05 14:35 | 【梅山公園加壓站】控制線路修改及測試。【古坑淨水場】計時器安裝及發電機自動啟動測試。【崁腳淨水場】計時器安裝及發動機自動啟動測試。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐,黎大揚 | AHR-2773 加油: $1357
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/11/05 15:05 | 2018/11/05 15:45 | 機械設備安裝進度現場勘查
2018-11-06 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/06 10:05 | 2018/11/06 17:20 | 【大湖第二淨水場】超音波水位計箱體和水位計本體安裝及接線、訊號避雷器和水位計表頭安裝及接線。【大湖二號井】超音波水位計箱體和水位計本體安裝及接線、水位計表頭安裝及接線。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐,黎大揚 | 住宿費: $1980
2018-11-07 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/07 08:30 | 2018/11/07 17:30 | 【大湖三號井】【大湖淨水場】超音波水位計箱體和水位計本體安裝及接線、水位計表頭安裝及接線。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐,黎大揚 | 住宿費: $1980
2018-11-08 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/11/08 08:30 | 2018/11/08 17:35 | 【栗林一加壓站】壓力計更換(2組)、控制設備電驛更換(20只)、訊號分配器更換(1只)。【栗林二加壓站】壓力計更換(2組)。【上坪加壓站】壓力計更換(1組)。【400+600M配水池】水位計池頂洗孔施工(2處)。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚 | 住宿費: $1980
2018-11-09 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/09 08:20 | 2018/11/09 16:50 | 【400+600M配水池】監控盤基礎座RC施工、水位計管路配管(2處) |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰,黃柏祐,黎大揚 | 3000psi 混凝土: $2468 發電機燃料費: $292
2018-11-10 | 其他 | 2018/11/10 09:00 | 2018/11/10 18:00 | 品管人員回訓上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙
2018-11-11 | 其他 | 2018/11/11 09:00 | 2018/11/11 17:00 | 品管人員回訓上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙
2018-11-12 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/11/12 10:55 | 2018/11/12 12:10 | 電信線路更換施工(兩處)、配水池壓力式水位計安裝及接線。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐,黎大揚 | AHR-2773 加油: $1080
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/12 14:20 | 2018/11/12 18:00 | UPS更換(苗三淨水場)(苗栗三號井)(經國路加壓站)(大將軍社區監測站)、壓力計更換(大將軍社區監測站)。
2018-11-13 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/13 07:50 | 2018/11/13 17:25 | 繼電器更換(大將軍社區監測站)(二坪山加壓站)(看守所電動閥監控站)(鳳形加壓站)、壓力計更換(二坪山加壓站)(龜山橋監測站)(中義村加壓站)、UPS更換(中義村加壓站)(鳳形加壓站)。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐,黎大揚
2018-11-14 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/14 07:50 | 2018/11/14 17:10 | 至苗栗區電氣工會買電單、【400+600M配水池】壓力式水位計安裝、監控盤箱體定位施工、監控盤電源及電信線路拉接線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃柏祐,黎大揚 | 台電報竣電單費: $50
2018-11-15 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/15 07:50 | 2018/11/15 16:10 | 壓力計更換(後龍分所水質站)、鉛酸蓄電池組串並接線路接線(明德淨水場)、繼電器更換(大湖淨水場)(上坪加壓站)、台電電表安裝及接線施工和水位計盤內線路接線及測試(400+600M配水池) |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐,黎大揚 | AHR-2773 加油: $1000 材料一式(有附明細單): $2258
2018-11-16 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 立耀高壓及低壓盤吊運施工、龍聯控制盤主線路線路接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃柏祐,黎大揚
2018-11-17 | 其他 | 2018/11/17 09:00 | 2018/11/17 17:00 | 品管人員回訓上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-19 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/11/19 10:15 | 2018/11/19 12:10 | 施工照片補拍照、舊有拆除之VCB搬運至廢料區、廢水池配電室舊有250mm2電線剪除及搬運至廢料區貨櫃屋內。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐,黎大揚
| 永和山水庫田美攔河堰閘門盤體改善工程 | 2018/11/19 13:05 | 2018/11/19 18:00 | 濁度計位置更改施工(興華加壓站)、濁度計管路修改施工(東興淨水場)、壓力計安裝及盤內控制線路修改接線施工(水庫取水口)
2018-11-20 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/20 09:45 | 2018/11/20 17:10 | 水位指示器和訊號突波抑制器安裝(大湖淨水場)(大湖二號井)、訊號突波抑制器安裝(大湖三號井)、100W LED投射燈和點滅器安裝及線路拉接線施工(400+600M配水池)、壓力指示器更換(勝利路加壓站)、壓力計更換施工(鳳形加壓站) |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐,黎大揚 | AHR-2773 加油: $960
2018-11-21 | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2018/11/21 10:00 | 2018/11/21 14:30 | 材料進場搬運及施工前現場勘查。 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃柏祐,黎大揚
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/11/21 15:15 | 2018/11/21 17:30 | 設備控制盤盤內組盤接線。
2018-11-22 | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2018/11/22 09:15 | 2018/11/22 17:30 | 粉四機馬達管路配管施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2018-11-23 | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2018/11/23 08:50 | 2018/11/23 17:35 | 粉四機、粉二機及粉三機馬達管路配管施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃柏祐
2018-11-26 | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2018/11/26 09:25 | 2018/11/26 17:30 | 粉三機及粉一機馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐,黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $952
2018-11-27 | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2018/11/27 09:15 | 2018/11/27 17:25 | 粉一機馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐,黎大揚,賴彥宏
2018-11-28 | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2018/11/28 08:55 | 2018/11/28 17:25 | 粉一機馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐,賴彥宏
2018-11-29 | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2018/11/29 08:50 | 2018/11/29 15:25 | 粉一機馬達管路配管施工、粉一粉二粉三機馬達側線路轉接箱安裝施工、第三線卸料口M37風車多功能電表安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏
2018-11-30 | 米廠 | 2018/11/30 09:30 | 2018/11/30 15:30 | 【三好米】阻旋式料位計更換及擋片焊黏施工、平面開關無動作線路查線.程式IO點改點及電磁閥更換施工、斗升機電流表更換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐