## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/01 09:40 | 2020/09/01 17:50 | 高壓馬達試運轉施工、設備馬達及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,吳至善
2020-09-02(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/02 09:00 | 2020/09/02 17:10 | 設備馬達及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陽文景,謝承宏,蔡睿森,蔡清池
2020-09-03(四) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/03 09:30 | 2020/09/03 17:35 | 設備控制線路蛇管施工、設備馬達閘刀開關箱安裝及馬達側線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-09-04(五) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/04 09:10 | 2020/09/04 17:45 | 設備馬達及控制線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陽文景,謝承宏,蔡睿森,蔡清池
2020-09-05(六) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/05 09:00 | 2020/09/05 17:20 | 設備馬達及控制線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陽文景,謝承宏,蔡睿森,蔡清池,張名範,蕭竣鴻 | AHR-2773 加油: $1000
2020-09-06(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/06 09:05 | 2020/09/06 16:35 | 設備外部控制線路接線施工、設備高壓VCB控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陽文景,蔡睿森,蔡清池,蕃友謙,賴彥霖,施清淵,詹季達,黃政寧
2020-09-07(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/07 09:20 | 2020/09/07 17:20 | 設備風車馬達線路重新接線施工、設備馬達線路接線施工、設備馬達試運轉施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,謝承宏,蔡睿森,蔡清池
2020-09-08(二) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/08 09:20 | 2020/09/08 16:00 | 設備高壓VCB控制線路測試施工、設備控制線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-09-10(四) | 其他 | 2020/09/10 09:15 | 2020/09/10 10:40 | 【台中卜蜂】油槽區新設3相220V開關現場勘查。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | AHR-2773 加油: $915
| (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/10 12:00 | 2020/09/10 17:00 | 集塵設備馬達鋁線架路線勘查及材料備料施工。
2020-09-11(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/11 09:10 | 2020/09/11 17:20 | 集塵設備馬達鋁線架角鐵及牙條切割施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖