## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/01 09:40 | 2020/06/01 16:55 | 管路開挖協助、手孔開挖尺寸及深度埋設堪看。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
2020-06-02(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/02 08:55 | 2020/06/02 17:35 | 手孔埋設施工、管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁 | AHR-2773 停車費: $80
2020-06-03(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/06/03 09:00 | 2020/06/03 17:10 | 1F電器室與三線3F控制室網路線RJ45施工、配合光纖熔接廠商施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $725
2020-06-04(四) | 機修 | 2020/06/04 09:15 | 2020/06/04 16:45 | 料位計更換施工、兩處控制箱流程面板指示燈查換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-06-05(五) | 機修 | 2020/06/05 09:10 | 2020/06/05 17:10 | 【台中卜蜂】30T油管與泵浦更換馬達及控制管路配管線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃勝仁
2020-06-08(一) | 機修 | 2020/06/08 08:05 | 2020/06/08 16:55 | 【台中卜蜂】30T油管與泵浦更換馬達及控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/06/08 08:05 | 2020/06/08 16:55 | 二次加藥室網路線RJ45施工。
2020-06-09(二) | 機修 | 2020/06/09 08:55 | 2020/06/09 17:15 | 【台中卜蜂】30T馬達管路重新配管及線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/06/09 08:55 | 2020/06/09 17:15 | 二次加藥室及蛋雞廠6F控制箱網路線RJ45施工。
2020-06-10(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/06/10 09:00 | 2020/06/10 16:50 | 蛋雞廠2F控制箱網路線RJ45施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $874
| (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/06/10 13:30 | 2020/06/10 16:00 | 100HP變頻器安裝及主線路接線施工。
2020-06-11(四) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/06/11 08:55 | 2020/06/11 17:15 | 蛋雞廠4F控制室網路線拉線及RJ45施工、舊廠7F網路交換器固定施工及網路線RJ45施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-06-12(五) | (宇)一統飼料-魚料廠後噴系統工程 | 2020/06/12 09:10 | 2020/06/12 11:00 | 隔風機馬達線路查修測試及接線試車施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/06/12 13:55 | 2020/06/12 17:00 | SILO控制箱網路線RJ45施工。
2020-06-15(一) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/06/15 09:15 | 2020/06/15 10:20 | 100HP變頻器防塵箱安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| (宇)台中卜蜂泰國安全檢查缺失改善 | 2020/06/15 10:40 | 2020/06/15 17:00 | 3F半電器室控制箱壓克力中隔板施工、熟二廠2F電器室電纜穿牆防火填縫施工。
2020-06-16(二) | 其他 | 2020/06/16 10:15 | 2020/06/16 11:50 | 【大成二林廠】廠房基地會同勘查。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $827
| (宇)台中卜蜂泰國安全檢查缺失改善 | 2020/06/16 14:05 | 2020/06/16 16:30 | 熟二廠2F電器室防火填縫施工。
2020-06-17(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/06/17 08:30 | 2020/06/17 08:55 | 水池頂板套管放管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/06/17 09:40 | 2020/06/17 11:25 | 現場流程管路配置勘查。
| (力)卜蜂台中廠-製五機管線換新工程 | 2020/06/17 13:00 | 2020/06/17 16:50 | 現場管路配置勘查、二次加藥室與3樓半電器室線架口矽利康施工。
2020-06-18(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 14:20 | 載運高壓變壓器至士林公司。 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黎大揚 | 691-S8 加油: $1160
| 其他 | 2020/06/18 14:20 | 2020/06/18 17:30 | 廢線材撥皮施工。
2020-06-19(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/19 09:00 | 2020/06/19 17:05 | 快濾池進水閘門與排水碟閥電動操作機電源及控制線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,詹季達
2020-06-22(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/06/22 11:00 | 2020/06/22 11:10 | 工程告示牌施工期間修改。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 陽文景 | AHR-2773 加油: $890
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/22 11:45 | 2020/06/22 17:45 | 次氯酸鈉桶槽排水管路配管、加藥機固定角架施作。
2020-06-23(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:55 | 加藥機固定角架施作、加藥機管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 陽文景
2020-06-24(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/24 07:55 | 2020/06/24 17:50 | 台電電表箱表後管路配管施工、加藥機管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 陽文景
2020-06-25(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/25 08:00 | 2020/06/25 19:00 | 次氯酸鈉桶槽進藥管路配管施工、加藥機固定安裝施工、洩壓閥及背壓閥固定施工。 |  | AHR-2773 | 2 | 是 | 陽文景
2020-06-26(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/26 08:35 | 2020/06/26 16:10 | 加藥機管路配管施工、洩壓閥回流至桶槽管路配管施工、加藥機包紗軟管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景 | 發電機 加油: $265
2020-06-29(一) | 機修 | 2020/06/29 09:10 | 2020/06/29 17:00 | 【台中卜蜂】100T油管及泵浦更換馬達及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | 1聯鋁盒一只、1聯白鐵蓋板一只: $66
2020-06-30(二) | 機修 | 2020/06/30 09:15 | 2020/06/30 17:00 | 【台中卜蜂】100T油管及泵浦更換馬達及控制線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚