## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/02 10:40 | 2019/01/02 17:40 | 設備膨化機控制盤控制線路更改接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-01-03(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/03 07:40 | 2019/01/03 17:40 | 設備膨化機和乾燥機控制盤控制線路更改接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 住宿費(1月2號，1月3號): $4000
2019-01-04(五) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/04 07:40 | 2019/01/04 17:00 | 設備流程控制線路IO編排及接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1118
2019-01-05(六) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/05 09:25 | 2019/01/05 22:25 | 設備流程控制線路IO編排及接線施工，包裝機控制盤控制線路更改接線施工。 |  | AHR-2773 | 4.5 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-01-07(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/07 10:30 | 2019/01/07 17:05 | 辦公室總電源、廠房照明電源及廠房插座電源線路復原施工，設備雙向開關和閘門開關動作測試及異常查修施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-01-08(二) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/08 09:30 | 2019/01/08 17:05 | 設備成品桶高低料位和出料閘門開關控制線路查線及接線施工，膨化機前桶高低料位訊號控制線路接線施工，粉碎機集塵設備連動控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1078
2019-01-09(三) | 羽毛廠 | 2019/01/09 09:20 | 2019/01/09 11:25 | 【詠星羽毛】鵝頭式吸毛機馬達電磁開關更換及引掛式插頭及插座線路維修。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
| 羽毛廠 | 2019/01/09 14:20 | 2019/01/09 15:00 | 【維王羽毛】打砂機攪拌馬達電磁開關線路查修施工。
| 羽毛廠 | 2019/01/09 15:20 | 2019/01/09 16:30 | 【詠星羽毛】水洗機Y-三角接觸器更換施工，水洗脫水機煞車電磁閥更換施工。
2019-01-10(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/10 09:20 | 2019/01/10 18:15 | 設備流程指示燈安裝和扣式塞頭塞孔，乾燥機蒸氣比例閥控制線路查線，粉碎機集塵設備異常排除施工，設備馬達電流轉換器安裝及接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-01-11(五) | 台中卜蜂-卜蜂台中廠RC SILO掃倉機增設油壓機(宇博) | 2019/01/11 09:25 | 2019/01/11 10:25 | 施工現場勘查及施工內容規劃。 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蔡清池 | APZ-9039加油: $958
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/01/11 11:50 | 2019/01/11 15:40 | 施工前現場勘查及施工事項討論。
2019-01-12(六) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/12 09:25 | 2019/01/12 15:55 | 設備膨化機和乾燥機控制電源切換開關安裝，變頻器故障訊號控制線路接線，3相220V動力箱壓扣開關修改施工，二處箱體中隔板開孔尺寸量測。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2019-01-14(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/01/14 10:20 | 2019/01/14 12:00 | 施工現場勘查及施工事項討論。 |  | RBR-1286 | 0 | 否
| 其他 | 2019/01/14 13:00 | 2019/01/14 17:30 | 湖口案施工資料閱看，龍聯案箱體中隔板尺寸核對。
2019-01-15(二) | 其他 | 2019/01/15 09:45 | 2019/01/15 17:10 | 會同台水竹北所工務股勘察所轄之廠站老舊設備汰換估設。 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-01-16(三) | 台中卜蜂-卜蜂台中廠RC SILO掃倉機增設油壓機(宇博) | 2019/01/16 09:10 | 2019/01/16 17:55 | 設備馬達及控制線路管路配管，設備馬達及控制線路拉線及接線施工，消防發電機室增設地磅室專用電源迴路管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-01-17(四) | 台中卜蜂-卜蜂台中廠RC SILO掃倉機增設油壓機(宇博) | 2019/01/17 09:15 | 2019/01/17 17:40 | 地磅室電源專用迴路線路拉線及接線施工，地磅室電源線路更換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-01-18(五) | 台中卜蜂-卜蜂台中廠RC SILO掃倉機增設油壓機(宇博) | 2019/01/18 09:10 | 2019/01/18 14:00 | 副料案PLC電源線路更改線路施工，熟二廠照明開關箱名牌標示標籤施工，掃倉案PLC試點施工、圖控試車施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/18 14:45 | 2019/01/18 15:05 | 現場施工進度勘察施工。
2019-01-19(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 設備控制箱控制線路接線施工。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏
2019-01-20(日) | 其他 | 2019/01/20 08:00 | 2019/01/20 17:30 | 【公司】辦公室辦公桌搬移及插座、網路、電話線路拉線及接線施工。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,阮德來,阮德勛,黃柏祐
2019-01-21(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 12:00 | 流量計試水及試壓測試。 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | AHR-2773 加油: $1303
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/01/21 13:15 | 2019/01/21 14:30 | 參加本案開工協調會。
| 其他 | 2019/01/21 15:20 | 2019/01/21 17:30 | 辦公室插座電源線路接線及電話線路配合廠商接線施工。
2019-01-22(二) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/01/22 10:45 | 2019/01/22 17:40 | 【明新加壓站】MP2盤緩衝啟動器更換及控制線路改線、電容器專用靜態開關安裝及接線、電容器安裝及接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,賴彥宏 | 1/22~1/24住宿費: $6140
2019-01-23(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/01/23 08:10 | 2019/01/23 17:15 | 【明新加壓站】MP2、MP4、MP5盤緩衝啟動器及電容器專用靜態開關控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,賴彥宏
2019-01-24(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/01/24 08:25 | 2019/01/24 16:55 | 【明新加壓站】MP2、MP4、MP5盤電磁開關安裝及控制線路接線施工。【湳雅淨水場】抽水機房排風扇電壓查看。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,賴彥宏 | 計時器3只、計時器座6只: $1386
2019-01-25(五) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/01/25 09:00 | 2019/01/25 14:00 | 【明新加壓站】MP2、MP4、MP5盤緩衝器動器試車施工，MP8盤緩衝啟動器控制線路查線施工。【湳雅淨水場】真空泵案變頻器型號查看。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏 | 嘉里大榮運費: $82
2019-01-26(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/26 09:40 | 2019/01/26 13:55 | 【冷水坑站】台電外線臨時用電接線施工。【瑞山站】台電外線線路接線施工。【雲頂站】台電外線線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥霖,楊政賢,蕃友謙 | AHR-2773 加油: $865 6082-LG 加油: $1060
2019-01-28(一) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/01/28 10:10 | 2019/01/28 17:20 | 粉碎供料機馬達接線施工、混合機低料位計控制線路接線施工、膨化機暫存桶高低料位控制線路接線施工、乾燥機風車馬達管路修改施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-01-29(二) | 其他 | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 盤谷案控制盤控制線路接線施工、湖口配電整修案欄杆及爬梯扶手初圖畫製、宇博載大肚案用之白鐵管回公司放。 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏
2019-01-30(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/01/30 09:10 | 2019/01/30 12:30 | 與監工至羅娜淨水場施工前勘查。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚 | 監工午餐: $90 材料: $847
| 其他 | 2019/01/30 14:00 | 2019/01/30 18:00 | 【埔里民宿】太陽能儲水桶復原、電熱水器進水管PVC管路更換施工。
2019-01-31(四) | 其他 | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 水里案工程進度表修改、湖口配電整修案施工計畫書內容修改、辦公室日光燈更換施工、民宿熱水器儲水桶凡而與壓力表更換和生態池水源管路接管。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1060