## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/02 09:10 | 2020/01/02 16:30 | 避雷針安裝及線路接線施工、馬達接線箱接地線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2020-01-03(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/03 09:20 | 2020/01/03 17:00 | 高壓線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2020-01-06(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/06 09:40 | 2020/01/06 16:00 | 路燈燈柱安裝及線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1160
2020-01-07(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/07 09:30 | 2020/01/07 16:20 | 高壓線路拉線及高壓處理頭施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2020-01-08(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/08 09:25 | 2020/01/08 16:40 | 高壓線路支撐礙子安裝、高低壓配電盤送電前檢查及清潔施工、高壓電源送電及表頭與設備設定測試。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1300
2020-01-09(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/09 08:30 | 2020/01/09 17:30 | 設備五格機配電箱固定施工、設備五格機配電鐵線槽施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡清池,黎大揚
2020-01-10(五) | 羽毛廠 | 2020/01/10 09:15 | 2020/01/10 10:05 | 【大洋代工廠】設備控制線路異常查修。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/10 10:15 | 2020/01/10 17:35 | 設備五格機配電鐵線槽施工。
2020-01-13(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/13 08:50 | 2020/01/13 17:35 | 設備五格機荷重元管路及控制線路管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景
2020-01-14(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/14 08:30 | 2020/01/14 17:40 | 設備五格機控制線路管路配管、PU管路線槽施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景
2020-01-15(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/15 09:15 | 2020/01/15 17:40 | 設備五格機配電鐵線槽螺絲施工、設備二格機馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景
2020-01-16(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/16 08:50 | 2020/01/16 17:40 | 設備二格機控制線路管路配管、設備五格機近接開關安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2020-01-17(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/17 08:20 | 2020/01/17 17:20 | 設備五格機及三格機近接開關安裝施工、設備二格機日光燈具安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2020-01-20(一) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2020/01/20 09:05 | 2020/01/20 17:10 | 設備控制盤搬運及定位施工、設備管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2020-01-21(二) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2020/01/21 08:50 | 2020/01/21 17:20 | 設備馬達及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2020-01-22(三) | 其他 | 2020/01/22 09:00 | 2020/01/22 11:00 | 斗六卜蜂開會出席。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
| 其他 | 2020/01/22 11:30 | 2020/01/22 17:30 | 公司2F線材整理、貨車清洗。
2020-01-30(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/30 08:50 | 2020/01/30 17:35 | 設備二格機照明燈具安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2020-01-31(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/31 08:30 | 2020/01/31 17:30 | 設備五格機照明燈具安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1225