## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/08/03 10:30 | 2020/08/03 17:05 | 300HP變頻器控制盤線路組盤施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $758
2020-08-04(二) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/08/04 10:30 | 2020/08/04 17:00 | 300HP變頻器控制盤線路組盤施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-08-05(三) | 其他 | 2020/08/05 09:00 | 2020/08/05 12:00 | 【台中卜蜂】30T.100T油桶保溫電磁閥線路增設拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/08/05 13:00 | 2020/08/05 17:25 | 舊廠2F.1F外部控制盤網路線RJ45施工。
2020-08-06(四) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/08/06 09:35 | 2020/08/06 15:40 | 300HP變頻器控制盤線路組盤施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $858
2020-08-07(五) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/08/07 08:55 | 2020/08/07 17:05 | 三線3F.4F控制盤網路線RJ45施工、舊廠3F機櫃網路線RJ45施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-08-09(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/08/09 09:00 | 2020/08/09 12:00 | 控制盤電源線路拉接線施工、變頻器安裝及主線路一次側線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥霖,蕃友謙
2020-08-10(一) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/08/10 09:30 | 2020/08/10 17:10 | 舊廠3F控制室電腦、PLC網路線RJ45施工、噴油PLC更換及測試施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-08-11(二) | 其他 | 2020/08/11 09:10 | 2020/08/11 15:40 | 【雲林卜蜂】施工前置事項開會、現場施工狀況堪看。 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-08-12(三) | (力)高雄褔壽配料系統手動控制盤 | 2020/08/12 10:10 | 2020/08/12 17:10 | 控制盤固定及控制線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,林彥誠 | AHR-2773 加油: $797 箱扣2只: $140
2020-08-13(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/08/13 08:40 | 2020/08/13 12:00 | 現場配合營造抽水機孔洞開孔協商。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/08/13 13:50 | 2020/08/13 16:00 | 電動閥更換施工。
2020-08-14(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/08/14 08:45 | 2020/08/14 09:00 | 水池頂板套管放管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/14 11:20 | 2020/08/14 17:10 | 藥桶搬移定位施工、進藥管路配管施工。
2020-08-17(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/17 09:30 | 2020/08/17 16:30 | 藥桶出藥管管路配管施工、緊急沖淋設備給水管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | AHR-2773 加油: $963 PVC管件: $101 PVC管件: $89
2020-08-18(二) | 其他 | 2020/08/18 09:35 | 2020/08/18 16:50 | 【一統飼料】設備控制管路配管及線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-08-19(三) | 其他 | 2020/08/19 08:55 | 2020/08/19 10:05 | 【一統飼料】設備控制線路接線及測試施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/19 12:45 | 2020/08/19 17:30 | 採樣取水龍頭管路配管施工。
2020-08-20(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/20 09:50 | 2020/08/20 17:10 | 加藥機安裝及線路拉接線施工、加藥包紗軟管拉接管施工、台水標誌安裝、現場環境整理清潔。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | PVC管件: $67 AHR-2773 加油: $808
2020-08-21(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/21 09:50 | 2020/08/21 14:00 | 緊急沖淋設備安裝及給水管路配管施工、防溢堤排水口凡而安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/21 14:00 | 2020/08/21 17:05 | 藥桶搬移施工及防溢堤鋼筋施工。
2020-08-24(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/24 09:35 | 2020/08/24 17:20 | 【溪南公園】防溢堤鋼筋綁紮施工、防溢堤模板施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | 鐵釘: $30
2020-08-25(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/25 09:20 | 2020/08/25 16:35 | 【溪南公園】防溢堤模板施工、【廍興公園】水質盤控制管路及排水管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-08-26(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/08/26 09:05 | 2020/08/26 16:05 | 現場管路配管勘查、舊有管路拆除施工、舊有粉碎機高壓管路修改配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-08-27(四) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/08/27 09:00 | 2020/08/27 17:20 | 設備馬達及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-08-28(五) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/08/28 10:00 | 2020/08/28 17:25 | 設備馬達及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $1036
2020-08-31(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/08/31 09:25 | 2020/08/31 17:00 | 設備馬達及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖