## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/03 08:25 | 2020/02/03 17:35 | 設備五格、二格、三格機空壓管路RSG管配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景 | 1”x4分 卜申 2只: $38
2020-02-04(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/04 08:40 | 2020/02/04 17:30 | 設備五格機空壓管路RSG管配管施工、設備控制線路IO編輯、設備包裝箱壓扣開關線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2020-02-05(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/05 09:25 | 2020/02/05 17:10 | 設備五格、二格、三格機馬達線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2020-02-06(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/06 08:30 | 2020/02/06 17:10 | 設備五格、二格、三格機控制線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,黃勝仁
2020-02-07(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/07 08:40 | 2020/02/07 17:35 | 設備五格機控制線路拉線施工、設備包裝箱壓扣開關線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,黃勝仁,阮德勛,洪啟修,胡范英俊,蕃友謙