## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-01 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/01 09:40 | 2018/07/01 17:45 | 分配器控制線路更換接線（兩處）、閘門及兩向開關控制線路更換接線（閘門7只、兩向4只）、設備更換線路測試【更換線路進度85%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙
2018-07-02 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/02 08:10 | 2018/07/02 17:10 | 分配器控制與業主會同測試、流程圖控畫面電視訊號管路配管及訊號網路線拉線（完成）、流程電視及畫面分配器安裝（完成）、設備控制箱上方照明設備安裝及拉接線（完成） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙 | 顯示器VGA線: $239
2018-07-03 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/03 08:10 | 2018/07/03 16:00 | 4F設備舊有管線路拆除施工【拆除管線路施工進度10%】 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙 | AHR-2773加油: $1300
2018-07-05 | 公共工程 | 2018/07/05 10:35 | 2018/07/05 14:15 | 【古坑營運所】大湖口站加壓站No.1抽水機緩衝器更換施工及馬達方向測試施工（完成） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙
| 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/05 14:15 | 2018/07/05 16:00 | 前往高雄岡山興隆
2018-07-06 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/06 08:05 | 2018/07/06 18:00 | 舊有PLC控制箱及線路拆除（完成）、新設PLC控制箱定位（完成）、計量系統控制線路接線施工（施工進度50%） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙
2018-07-07 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/07 08:00 | 2018/07/07 17:45 | 蛋胺酸、氯化膽鹼流量計控制線路舊有線路復原接線（完成）、計量系統流程設備運轉訊號線路拉接線（完成）【線路更換進度90%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙
2018-07-08 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/08 08:00 | 2018/07/08 17:35 | 螺運機積料開關安裝及線路接線測試【更換線路施工進度85%】、4F設備舊有管線路拆除施工【拆除管線路施工進度20%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚、蕃友謙 | AHR-2773加油: $1370
2018-07-09 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/09 08:10 | 2018/07/09 17:10 | 設備平面開關（10只）、兩向開關（12只）控制線路更換接線及測試施工【更換線路施工進度95%】、4F舊有管線路拆除施工【拆除管線路施工進度25%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚、蕃友謙
2018-07-10 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/10 08:15 | 2018/07/10 17:10 | 4F舊有管線路及控制箱（一只）拆除施工【拆除管線路施工進度35%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚、蕃友謙 | 圓穴鋸鑽尾2支、4”砂輪切片（10片裝）兩盒: $746
2018-07-11 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/11 08:10 | 2018/07/11 17:15 | 斗昇機測速控制線路接線及測試施工【更換線路施工進度100%】、4F舊有管線路及控制箱（三只）拆除施工【拆除管線路施工進度45%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙
2018-07-12 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/12 08:05 | 2018/07/12 17:20 | 4F舊有管線路拆除搬運清除及控制箱體吊掛至1F施工【拆除管線路施工進度45%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙
2018-07-13 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/13 08:20 | 2018/07/13 15:35 | 4F舊有管線路拆除及控制箱體搬運清除施工、4F-2F舊有立管管線路拆除施工【拆除管線路施工進度50%】，新廠制粒機監控電視更換施工（完成） |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚、蕃友謙
2018-07-16 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/16 10:50 | 2018/07/16 17:25 | 1F舊有控制箱（3只）盤內線路拆除及外部線路拆除施工【拆除管線路施工進度55%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙
2018-07-17 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/17 08:10 | 2018/07/17 17:40 | 1F舊有控制箱體（三只）及舊有管線路拆除施工，拆除之箱體與管路清除搬運施工【拆除管線路施工進度65%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙 | AHR-2773加油: $1384
2018-07-18 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/18 08:10 | 2018/07/18 17:00 | 1F至4F舊有立管管線路拆除施工、2F舊有接線箱（兩只）及舊有管線路拆除施工，拆除之箱體及管路清除搬運施工【拆除管線路施工進度80%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙
2018-07-19 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 17:30 | 1F至4F舊有立管管線路拆除施工、1F舊有管線路拆除施工，拆除之管路清除搬運施工【拆除管線路施工進度90%】，粉碎機案電源線路長度量測 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙
2018-07-20 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/07/20 08:02 | 2018/07/20 17:22 | 製粒機風車馬達管路及集塵設備控制管路、隔風機和回收螺運機馬達管路配管施工【配管施工進度8%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙
2018-07-21 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/07/21 08:15 | 2018/07/21 17:00 | 300HP-2製粒機集塵風車馬達管路配管及線路拉線施工【配管施工進度10%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙 | 洗衣機進水管、洗衣粉: $314
2018-07-22 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/07/22 08:05 | 2018/07/22 13:35 | 300HP-2製粒機集塵風車馬達線路接線及方向測試，風門控制線路臨時拉接線施工【更改線路施工進度3%】 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙
2018-07-24 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/24 08:00 | 2018/07/24 17:30 | 合成木板拋光研磨施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚、蕃友謙
2018-07-25 | 其他 | 2018/07/25 09:05 | 2018/07/25 11:10 | 【福壽彰濱廠粉碎案】線路實際使用線材量測 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/25 12:00 | 2018/07/25 17:30 | 合成木板拋光研磨施工
2018-07-26 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/26 08:00 | 2018/07/26 17:30 | 合成木板二度底漆粉刷施工、拋光研磨施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚
2018-07-27 | 公共工程 | 2018/07/27 10:10 | 2018/07/27 11:30 | 【麻豆營運所社子加壓站】集合式電表與不斷電系統UPS更換施工（完成） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚、蕃友謙 | AHR-2773加油: $1330
| 高雄卜蜂-高雄廠粉碎機1.2系統更新電氣工程(宇博) | 2018/07/27 14:00 | 2018/07/27 17:10 | 50w LED投射燈故障送修後復原安裝（完成）
| 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/07/27 14:00 | 2018/07/27 17:10 | 照明及插座管路現場勘查、EMT管及LED投射燈等材料工具吊掛至4F、管路補油漆
2018-07-28 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/07/28 08:20 | 2018/07/28 17:00 | 照明及插座管路配管施工【配管進度20%】、300HP-1風車馬達管路配管施工【配管施工進度20%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚、蕃友謙
2018-07-29 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/07/29 08:10 | 2018/07/29 17:00 | 300HP-1製粒機集塵風車馬達線路拉接線及方向測試，風門控制線路臨時拉接線施工【更改線路施工進度10%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚、蕃友謙
2018-07-30 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/07/30 08:15 | 2018/07/30 17:35 | 300HP-1、300HP-2 PLC故障查修及更換施工，照明及插座管路配管施工【配管施工進度90%】，照明及插座線路拉線施工【拉線施工進度90%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚、蕃友謙
2018-07-31 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/07/31 08:15 | 2018/07/31 17:35 | 照明及插座線路接線施工，Led 50W投射燈安裝（10只），110V插座安裝（8處）、照明單切開關安裝（3只）【照明及插座部分施工進度100%】 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚、蕃友謙