## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-03(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/03 08:50 | 2020/11/03 17:10 | 高壓變電室線架及線路修改施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-11-04(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/04 08:40 | 2020/11/04 17:25 | silo出倉設備馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | 飲料: $135
2020-11-05(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/05 08:45 | 2020/11/05 17:30 | silo掃倉設備馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-11-06(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/06 09:00 | 2020/11/06 17:10 | silo掃倉設備馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | AHR-2773 加油: $873
2020-11-07(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/07 08:50 | 2020/11/07 17:15 | silo入倉馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否
2020-11-09(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/09 08:45 | 2020/11/09 17:15 | silo入出倉設備馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-11-10(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/10 08:45 | 2020/11/10 17:00 | silo掃倉設備馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-11-11(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/11 08:40 | 2020/11/11 17:25 | silo入倉設備馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-11-12(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/12 08:45 | 2020/11/12 17:20 | silo入倉設備馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-11-13(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/13 08:40 | 2020/11/13 17:20 | silo桶倉風車設備馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-11-16(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/16 09:00 | 2020/11/16 17:15 | silo桶倉風車馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-11-17(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/17 08:45 | 2020/11/17 17:20 | 2F MCC室線架立架配置施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-11-18(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/18 08:45 | 2020/11/18 17:20 | 2F MCC室線架立架配置施工、silo桶倉風車馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | AHR-2773 加油: $945
2020-11-19(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/19 08:50 | 2020/11/19 17:20 | silo桶倉風車馬達管路配管施工、剩餘材料吊運。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-11-20(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/20 08:40 | 2020/11/20 13:30 | 剩餘材料吊運施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
| 米廠 | 2020/11/20 14:00 | 2020/11/20 16:50 | 【東興米廠】控制線路查修。
2020-11-21(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/21 08:45 | 2020/11/21 17:10 | 水泥silo入倉設備馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-11-23(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/23 09:50 | 2020/11/23 17:10 | 高壓變電室低壓盤銅排製作施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-11-24(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/24 09:00 | 2020/11/24 17:10 | 高壓變電室低壓盤銅排安裝施工、水泥silo入倉設備馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | AHR-2773 加油: $980
2020-11-25(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/25 08:55 | 2020/11/25 17:25 | 水泥silo入倉設備馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | 臨時工午餐 70x7: $490
2020-11-26(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/26 09:30 | 2020/11/26 17:00 | 水泥silo入倉設備馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | 臨時工午餐 70x6: $420
2020-11-27(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/27 09:05 | 2020/11/27 17:00 | 水泥silo入倉設備馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-11-28(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/28 08:45 | 2020/11/28 16:55 | 鐵皮silo出倉設備控制管路C型鋼施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-11-30(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/30 08:45 | 2020/11/30 17:00 | 水泥silo掃倉機閘門電動馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏