## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-02(四) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/05/02 09:55 | 2019/05/02 19:25 | 真空泵配電盤更換、舊有線路接線及試車施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥霖,胡范英俊 | AHR-2773 加油: $1120
2019-05-03(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/03 09:40 | 2019/05/03 16:10 | 【水里淨水場】次氯酸鈉加藥機管路配置及藥槽區排水管路配置施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-05-04(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/04 10:00 | 2019/05/04 16:20 | 【水里淨水場】次氯酸鈉藥槽區H型鋼安裝、臨時遮雨棚加強固定施工、臨時加藥系統配電盤安裝。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥霖,楊鎧綸,胡范英俊
2019-05-05(日) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/05/05 09:05 | 2019/05/05 16:45 | 粉一機馬達線路汰換接線、盤內電磁接觸器及積熱電驛更換、主線路更換接線及控制線路復原施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏
2019-05-06(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/06 09:10 | 2019/05/06 16:00 | 【水里淨水場】配合土木協力廠商進場施工配管、本案相關事項處理。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範 | AHR-2773 加油: $1220
2019-05-07(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/07 10:40 | 2019/05/07 17:15 | 【羅娜淨水場】模板拆除施工、廢土方清除裝袋施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-05-08(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/08 09:40 | 2019/05/08 16:50 | 【水里淨水場】加藥機槽區排水管路修改施工、【羅娜淨水場】廢土方清除裝袋施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 太空包10只: $1500
2019-05-09(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/09 09:30 | 2019/05/09 16:20 | 【羅娜淨水場】新設桶槽進場搬運、穿牆管路接頭放管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1100
2019-05-10(五) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/05/10 10:30 | 2019/05/10 12:05 | 送修之緩衝器復原及試車施工。 |  | AHR-2773 | 1 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,賴彥霖 | AHR-2773 加油: $1150
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/05/10 13:00 | 2019/05/10 16:30 | 與監工至明新加壓站及新工加壓站清點材料數量、MP7盤加裝軸流風扇及管路配置施工。
| 東興給水廠-原水資訊再傳送工程 | 2019/05/10 17:15 | 2019/05/10 19:00 | 【自來水公司大湳廠】電動操作機電磁接觸器故障更換及與控制室遠端試車施工。
2019-05-12(日) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/05/12 09:10 | 2019/05/12 16:45 | 粉四機主機盤內電磁接觸器和積熱電驛更換、主線路更換接線及控制線路復原施工、製二機主機電磁接觸器更換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,賴彥霖,楊鎧綸,林彥誠,楊明銓
2019-05-13(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/13 09:30 | 2019/05/13 17:45 | 【羅娜初沉池】加藥機基座PC施工、【水里淨水場】舊有化糞池排水口尋孔施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-05-14(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/14 09:45 | 2019/05/14 17:30 | 【羅娜初沉池】廢土方清除吊運施工、材料進場搬運施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1094 柴油精: $300 2號電池 6只: $105
2019-05-15(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/15 09:10 | 2019/05/15 16:05 | 【羅娜初沉池】廢土方清除吊運施工、混凝土取樣試體試壓測試。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-05-16(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/16 09:30 | 2019/05/16 17:00 | 【羅娜初沉池】進藥管鋁線架腳架及管架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-05-17(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/17 09:50 | 2019/05/17 17:15 | 【羅娜初沉池】進藥管管路配置施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1275
2019-05-19(日) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/05/19 08:50 | 2019/05/19 15:30 | 粉二機主機盤內電磁接觸器和積熱電驛更換、主線路更換接線及控制線路復原施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,賴彥霖,楊鎧綸
2019-05-20(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/20 09:20 | 2019/05/20 14:20 | 【羅娜初沉池】進藥管管路配置施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,陽文景
| 其他 | 2019/05/20 16:30 | 2019/05/20 16:45 | 【雲林卜蜂】高壓管路案地基坍塌現場勘查。
2019-05-21(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/21 09:40 | 2019/05/21 16:00 | 【羅娜初沉池】進藥管管路配置施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景 | AHR-2773 加油: $1210 帆布: $600
2019-05-22(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/22 09:15 | 2019/05/22 16:00 | 【水里淨水場】次氯酸鈉藥槽區及加藥機區混凝土灌漿施工、【羅娜初沉池】進藥管管路配置施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景 | 地板排水白鐵蓋4只: $160
2019-05-23(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 17:30 | 本案施工協調會開會及文書處理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-24(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/24 09:05 | 2019/05/24 16:50 | 【羅娜初沉池】進藥管管路配置施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景
2019-05-27(一) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/05/27 11:20 | 2019/05/27 17:20 | 【新工加壓站】MP7盤PID表更換及試車、室內排風扇溫控開關更換施工、【湳雅淨水場】廢水池汚物廢水泵安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1071
2019-05-28(二) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/05/28 09:55 | 2019/05/28 13:10 | 第三線卸料坑M37風車集合式電表通訊線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/28 13:40 | 2019/05/28 16:20 | 小門鐵門拆除、高壓盤電壓表電流表功率因數表及千瓦表更換施工。
2019-05-29(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/29 13:00 | 2019/05/29 17:30 | 與管溝承包商現場勘查、與監工討論施工事項。 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自備車 102km: $0
2019-05-30(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/30 09:50 | 2019/05/30 16:50 | 【羅娜初沉池】進藥管管路配置及線路鋁線架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1209
2019-05-31(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/31 09:10 | 2019/05/31 14:35 | 【水里淨水場】緊急淋浴沖眼器管路尋管、次氯酸鈉藥槽區清掃及排水管路切平施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景
| 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/05/31 15:40 | 2019/05/31 17:30 | M37風車通訊表頭固定施工、粉二機Y三角控制線路及馬達方向試車。