## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/01 09:00 | 2021/03/01 10:40 | 本案現場施工前勘查。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
| (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/01 11:40 | 2021/03/01 17:00 | 鐵皮Silo入倉系統控制管路配管施工。
2021-03-02(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/02 08:40 | 2021/03/02 17:10 | 鐵皮Silo入倉系統控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-03(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/03 08:40 | 2021/03/03 17:10 | 鐵皮Silo入倉系統控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-04(四) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/04 09:15 | 2021/03/04 17:00 | 控制箱定位施工、控制箱電源.馬達及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-05(五) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/05 09:40 | 2021/03/05 16:35 | 外部馬達.控制管路配管施工、控制箱電源.馬達及控制線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-06(六) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/06 09:10 | 2021/03/06 15:10 | 外部馬達.控制線路拉線施工、荷重元接線箱安裝及管路配管施工、磅桶氣軸電磁閥安裝及接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏 | AHR-2773 加油: $1167
2021-03-08(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/08 08:45 | 2021/03/08 17:05 | 鐵皮Silo入倉系統控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-09(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/09 08:40 | 2021/03/09 17:00 | 鐵皮Silo出倉低倉料位控制管路配管施工、鐵皮Silo出倉系統線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-10(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/10 08:40 | 2021/03/10 17:00 | 鐵皮Silo出倉系統線路拉線施工、水泥Silo出倉系統線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-11(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/11 08:45 | 2021/03/11 17:05 | 水泥Silo出倉系統線路拉線施工、水泥Silo入倉系統線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-12(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/12 08:40 | 2021/03/12 17:00 | 水泥Silo入倉系統控制線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-15(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/15 08:40 | 2021/03/15 17:00 | 水泥Silo入倉系統控制線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-16(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/16 08:50 | 2021/03/16 17:00 | 水泥Silo與鐵皮Silo入倉系統控制線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏 | AHR-2773 加油: $1211
2021-03-17(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/17 08:50 | 2021/03/17 17:00 | 鐵皮Silo入倉系統控制線路拉線施工、鐵皮Silo出倉系統控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-18(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/18 08:50 | 2021/03/18 17:00 | 水泥Silo出倉系統控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-19(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/19 08:40 | 2021/03/19 17:05 | 水泥Silo出倉系統控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-22(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/22 09:45 | 2021/03/22 15:55 | 次氯酸鈉桶槽出藥管路新舊連結接管施工、新設加藥機管路排氣試車。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏 | AHR-2773 加油: $991
2021-03-23(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/23 08:50 | 2021/03/23 17:05 | 鐵皮Silo出倉系統控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-24(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/24 08:55 | 2021/03/24 17:00 | 鐵皮Silo出倉系統控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-25(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/25 08:55 | 2021/03/25 17:05 | 鐵皮Silo出倉系統控制線路接線施工、水泥Silo入倉系統控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-26(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/26 08:45 | 2021/03/26 17:00 | 水泥Silo入倉系統控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-28(日) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2021/03/28 08:50 | 2021/03/28 13:45 | 蛋雞廠PLC網路線更換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陳泓銘
2021-03-29(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/29 09:10 | 2021/03/29 17:05 | 水泥Silo入倉系統控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏 | AHR-2773 加油: $1180
2021-03-30(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/30 08:55 | 2021/03/30 17:05 | 水泥Silo入倉系統控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-03-31(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/31 08:50 | 2021/03/31 17:05 | 水泥及鐵皮Silo入倉系統控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏