## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/01 09:45 | 2019/08/01 19:30 | 【羅娜初沉池】水質儀器安裝及線路拉接線施工。 |  | AWR-6125 | 2 | 否 | 黎大揚,陽文景,楊浩銓,謝和言,阮德勛,陳泓銘
2019-08-02(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/02 10:10 | 2019/08/02 17:10 | 【羅娜初沉池】原水取樣管路配管、既有配電盤與新設配電盤連結管路配管。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1140
2019-08-03(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/03 09:20 | 2019/08/03 17:20 | 【水里淨水場】配電盤基礎座鐵模施工、加藥機專用線路整線、加藥機線路管路配管。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池
2019-08-05(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/05 09:55 | 2019/08/05 17:50 | 【水里淨水場】硫酸進藥管管路配管、硫酸加藥機專用線路整線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,楊浩銓,謝和言,張名範,阮德來,阮德勛,楊鎧綸,胡范英俊 | 8/5-8/6住宿費: $4400
2019-08-06(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/06 07:50 | 2019/08/06 17:20 | 【羅娜初沉池】清洗系統馬達及電極保持器管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,陽文景
2019-08-07(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/07 07:50 | 2019/08/07 17:50 | 【水里淨水場】硫酸桶槽液位計及桶槽管路透氣管配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,楊浩銓,張名範,阮德來
2019-08-09(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/09 09:10 | 2019/08/09 17:10 | 【羅娜初沉池】清洗系統管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,楊浩銓,張名範,阮德來,阮德勛
2019-08-10(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/10 09:25 | 2019/08/10 17:30 | 【羅娜初沉池】清洗系統管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1280 柴油清淨劑: $250