## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/04 10:20 | 2021/01/04 17:30 | 藥桶出藥管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻,蔡清池,蔡睿森 | AHR-2773 加油: $850
2021-01-05(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/05 08:40 | 2021/01/05 16:30 | 加藥機管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻,蔡清池,蔡睿森 | AFQ-8630 加油: $1060
2021-01-06(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/06 10:15 | 2021/01/06 17:55 | 配電箱設備接地施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻
2021-01-07(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/07 08:40 | 2021/01/07 17:45 | 總處抽查協助、桶槽超音波液位計安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏
2021-01-08(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/08 08:45 | 2021/01/08 17:35 | 加藥機管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏
2021-01-09(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/09 08:50 | 2021/01/09 16:20 | 配電箱接地線施工、配電箱進場搬運及定位施工、工地現場環境整理。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏,黃政寧,黃政豪 | AHR-2773 加油: $1003
2021-01-11(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/11 10:00 | 2021/01/11 16:15 | 經濟部工程查核稽查出席、工地施工進度查看。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陳銘輝
2021-01-12(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/12 10:15 | 2021/01/12 17:35 | 加藥機管路排氣管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏 | AHR-2773 加油: $1000 殺蟲劑（租屋用）: $129
2021-01-13(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/13 08:45 | 2021/01/13 17:40 | 加藥機電源及控制線路PVC線槽施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,楊智凱,洪啟修
2021-01-14(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/14 08:45 | 2021/01/14 17:15 | 配電盤電源及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,楊智凱,洪啟修
2021-01-15(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/15 08:50 | 2021/01/15 16:30 | 加藥機管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-01-18(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/01/18 09:00 | 2021/01/18 17:10 | RSG管搬運施工、Silo入倉控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏 | AHR-2773 加油: $1100
2021-01-19(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/19 10:40 | 2021/01/19 17:40 | 加藥機管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,張名範,蕭竣鴻,楊洺頡,蔡清池,蔡睿森,詹季達,黎大揚
2021-01-20(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/20 08:40 | 2021/01/20 17:35 | 加藥機管路P夾固定施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,張名範,蕭竣鴻,楊洺頡,蔡清池,蔡睿森,詹季達,黎大揚
2021-01-21(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/21 08:35 | 2021/01/21 17:20 | 清洗給水管路配管施工、加藥機放溢堤排水管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,張名範,蕭竣鴻,楊洺頡,蔡清池,蔡睿森,詹季達,黎大揚 | 2.0mm單心線2丸、1聯2孔蓋板2只、2分半白鐵壁虎40只: $2039
2021-01-22(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/22 08:55 | 2021/01/22 16:15 | 加藥機管路配管施工、桶槽液位計控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏,張名範,蕭竣鴻,楊洺頡,蔡清池,蔡睿森,詹季達,黎大揚 | AHR-2773 加油: $800
2021-01-25(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/01/25 11:15 | 2021/01/25 12:00 | 壓力傳訊器管件安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/25 12:55 | 2021/01/25 18:00 | 監視器電源線路接線及RJ45壓接施工。
2021-01-26(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/26 08:45 | 2021/01/26 18:30 | 加藥機專用線路接線及整線施工、避雷接地轉接箱安裝施工。 |  | AHR-2773 | 1 | 是 | 黃威霖,謝承宏
2021-01-27(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/27 08:40 | 2021/01/27 18:00 | 避雷針安裝及線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏
2021-01-28(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/28 08:55 | 2021/01/28 15:30 | 避雷接地線路拉接線施工、緊急洗眼器給排水管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏 | AHR-2773 加油: $1200
2021-01-29(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/29 09:45 | 2021/01/29 15:40 | 插座與日光燈盤內NFB安裝及線路接線施工、監視器盤內NFB安裝及線路接線施工、PLC與監視器網路線RJ45壓接施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏