## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 【公司大掃除】後廠房二樓材料和線材整理分類及環境清掃、工務貨車清洗及內部整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-02-11(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 【公司】控制盤變頻器及緩衝器Modbus線路接線、控制盤至PLC盤控制線路接線。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 四分套筒棘輪板手: $250
2019-02-12(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/02/12 10:15 | 2019/02/12 17:10 | 與土木包商和監造單位會同勘看施工現場。 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 施秉緯
2019-02-13(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/02/13 10:55 | 2019/02/13 17:20 | 【明新加壓站】高壓變壓器散熱排風扇白鐵防蟲網更換、DS盤LBS更換、PT盤高壓支持礙子更換。【湳雅淨水場】抽水機房排風扇更換。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 住宿費: $3380
2019-02-14(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/02/14 08:10 | 2019/02/14 16:15 | 【湳雅淨水場】數位式開度計更換及4-20mA訊號調整。【誠正加壓站】電容器更換、PLC通訊異常查看。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1032
2019-02-15(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/02/15 10:00 | 2019/02/15 12:00 | 約土木拆除包商看現場。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | 駕駛自備車: $0
| 羽毛廠 | 2019/02/15 13:00 | 2019/02/15 16:30 | 【詠星】脫水機馬達絕緣高阻計量測。【陽達】六格機風車馬達異常線路檢查。【大洋阿順】主軸馬達Y-三角異常查修。
2019-02-18(一) | 其他 | 2019/02/18 09:00 | 2019/02/18 11:00 | 雲林卜蜂高壓管路案現場勘查。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2019/02/18 11:00 | 2019/02/18 17:30 | 台水水里案與雲林卜蜂高壓管路案資料處理。
2019-02-19(二) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/02/19 10:30 | 2019/02/19 17:05 | 控制箱中隔板安裝、集合式電表安裝及線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-02-20(三) | 其他 | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 台水水里案與土木包商說明施工內容、中工處承攬商職安衛生教育訓練。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱 | 自備車: $0
2019-02-21(四) | 其他 | 2019/02/21 08:50 | 2019/02/21 17:20 | 【雲林卜蜂】高壓A1人孔埋設及6"管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 怪手師傅便當(2位): $130
2019-02-22(五) | 其他 | 2019/02/22 09:00 | 2019/02/22 17:10 | 【雲林卜蜂】高壓A1人孔埋設及6"管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1050 發電機加油: $341 怪手師傅便當(2位): $140
2019-02-23(六) | 其他 | 2019/02/23 08:50 | 2019/02/23 17:15 | 【雲林卜蜂】高壓A1人孔埋設及6"管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 怪手、山貓師傅便當(3位): $210
2019-02-24(日) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/24 09:10 | 2019/02/24 16:50 | 【南崗第一加壓站】VCB安裝及主線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 林泰佑,阮德勛
2019-02-25(一) | 其他 | 2019/02/25 09:00 | 2019/02/25 17:10 | 【雲林卜蜂】高壓A1人孔埋設及6"管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 怪手師傅(三位): $210 1"PVC凡而*2、6分凡而*1、2"管帽*1: $159
2019-02-26(二) | 其他 | 2019/02/26 09:40 | 2019/02/26 17:20 | 【雲林卜蜂】高壓6"及3"管路配管、管溝混凝土澆置、挖掘毀損管路復原施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏
2019-02-27(三) | 其他 | 2019/02/27 09:20 | 2019/02/27 17:10 | 【雲林卜蜂】高壓6"管路配管、挖掘毀損管路復原施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 怪手師傅(1位): $80 AHR-2773 加油: $890 2000psi混凝土: $18500
2019-02-28(四) | 其他 | 2019/02/28 09:15 | 2019/02/28 17:40 | 【雲林卜蜂】高壓6"及3"管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏