## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 其他 | 2019/03/01 09:05 | 2019/03/01 17:20 | 【雲林卜蜂】38mm2 25KV高壓線路拉線施工。(270米*3) |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,謝和言,阮德來,蕃友秀
2019-03-04(一) | 其他 | 2019/03/04 09:15 | 2019/03/04 17:10 | 【雲林卜蜂】高壓線路拉線、高壓處理頭施工、新舊線路更換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-03-05(二) | 其他 | 2019/03/05 09:05 | 2019/03/05 16:35 | 【雲林卜蜂】人孔內管洞補水泥及孔內清潔施工、人孔蓋固定螺栓施工、管入屋內封孔施工、舊有高壓線路拉除施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-03-06(三) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/03/06 09:00 | 2019/03/06 10:00 | 帶水電鴻銘看施工現場。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 駕駛自備車 191km: $0
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/06 12:40 | 2019/03/06 17:30 | 風車馬達線路續接施工、新增隔風機及輸送帶馬達管路配管施工。
2019-03-07(四) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/07 09:10 | 2019/03/07 17:15 | 風車馬達線路接線施工、後噴油前桶低倉料位線路接線、空壓機及後混合機馬達管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1340
2019-03-08(五) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/08 08:50 | 2019/03/08 09:10 | 至台麗勘看施工現場。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/08 10:20 | 2019/03/08 17:30 | 後噴油輸送帶近接開關線路接線、空壓機線路接線、成品桶出料閘門電磁閥線路接線施工。
2019-03-09(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/09 09:45 | 2019/03/09 15:50 | 台電電表箱安裝、表前管路配管及線路拉接線施工。(仙地站、樟湖站、後棟仔站) |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 輕便雨衣7件: $175
2019-03-11(一) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/03/11 11:05 | 2019/03/11 13:10 | 濁度計更換現場勘看。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1020 住宿費: $2080
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/11 13:30 | 2019/03/11 17:50 | 【明新加壓站】No.1加壓馬達線路汰換拉接線施工。
2019-03-12(二) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/12 07:50 | 2019/03/12 17:15 | 【明新加壓站】No.6和No.8加壓馬達線路汰換拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 住宿費: $2080
2019-03-13(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/13 07:55 | 2019/03/13 16:15 | 【明新加壓站】No.3加壓馬達線路汰換拉接線施工、【湳雅淨水場】污泥濃縮池欄杆及廢水池爬梯扶手安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 住宿費: $2000 4*6mm PU管快速三通 1只: $40
2019-03-14(四) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/03/14 08:30 | 2019/03/14 16:20 | 【新竹二廠】濁度計更換施工、【成德配水池】超音波液位計測試施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏 | 4分蛇管盒接頭 4只: $105
2019-03-15(五) | 其他 | 2019/03/15 09:50 | 2019/03/15 14:40 | 【雲林卜蜂】瀝青鋪設現場勘看、高壓管路入屋內封孔施工、辦公室網路線管路查管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/15 15:10 | 2019/03/15 15:40 | 現場施工進度查看。
| 米廠 | 2019/03/15 16:25 | 2019/03/15 17:50 | 【東興米】礱穀機下料控制線路查修施工。
2019-03-18(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/18 09:50 | 2019/03/18 16:30 | 本案勞安會議開會、與土木包商朱先生勘看現場。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池 | AHR-2773 加油: $1330
2019-03-19(二) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/03/19 09:25 | 2019/03/19 14:00 | 本案線材進場吊放、門口水銀燈線路修復施工、現場材料載運回公司。 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黎大揚,張名範 | 帆布: $315
| 其他 | 2019/03/19 14:45 | 2019/03/19 17:30 | 【公司】中卜載回材料粗部分類。
2019-03-20(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/20 09:55 | 2019/03/20 12:05 | 水里淨水場膠羽機控制盤舊有線路查線施工、與打碎包商謝先生施工前會勘現場。 |  | AHR-2773 | 0 | 否
| 其他 | 2019/03/20 14:10 | 2019/03/20 17:30 | 【公司】台麗案低壓NFB盤廣角式電壓電流表安裝。
2019-03-21(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/21 09:20 | 2019/03/21 16:50 | 水里淨水場辦公室內外雜物清除淨空施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏
2019-03-22(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/22 09:20 | 2019/03/22 16:40 | 水里淨水場辦公室內外雜物清除淨空施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏
2019-03-23(六) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/23 08:40 | 2019/03/23 17:30 | 高壓LBS盤及低壓NFB盤汰換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,謝和言
2019-03-24(日) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/24 08:30 | 2019/03/24 15:50 | 高壓LBS盤及低壓NFB盤汰換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-03-25(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/25 11:25 | 2019/03/25 17:20 | 【羅娜初沉池】舊藥槽遷移施工、【水里淨水場】舊有變頻器搬運回集集淨水場。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1367 四分夾頭組1只、圓穴鋸鑽尾2支: $399
2019-03-26(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/26 11:00 | 2019/03/26 16:50 | 【羅娜初沉池】舊藥槽遷移施工、臨時藥槽管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏 | 監工午餐: $90
2019-03-27(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/27 10:20 | 2019/03/27 17:00 | 【羅娜初沉池】臨時藥槽管路配管施工、新設藥槽區水溝排水孔管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範 | 道路切割機加油: $55 發電機加油: $270
2019-03-28(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/28 09:15 | 2019/03/28 16:30 | 【水里淨水場】辦公室雜物清除淨空施工、【羅娜初沉池】進藥防溢堤排水洗孔及管路配管施工。 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範 | AWR-6125加油: $1080
2019-03-29(五) | 其他 | 2019/03/29 09:10 | 2019/03/29 11:20 | 【雲林卜蜂】辦公大樓員工宿舍網路線拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範 | 柴油精: $250 AHR-2773 加油: $1280
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/29 12:10 | 2019/03/29 17:10 | 設備馬達及控制線路試車施工。