## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/03 08:25 | 2020/02/03 17:35 | 設備五格、二格、三格機空壓管路RSG管配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景 | 1”x4分 卜申 2只: $38
2020-02-04(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/04 08:40 | 2020/02/04 17:30 | 設備五格機空壓管路RSG管配管施工、設備控制線路IO編輯、設備包裝箱壓扣開關線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2020-02-05(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/05 09:25 | 2020/02/05 17:10 | 設備五格、二格、三格機馬達線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2020-02-06(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/06 08:30 | 2020/02/06 17:10 | 設備五格、二格、三格機控制線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,黃勝仁
2020-02-07(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/07 08:40 | 2020/02/07 17:35 | 設備五格機控制線路拉線施工、設備包裝箱壓扣開關線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,黃勝仁,阮德勛,洪啟修,胡范英俊,蕃友謙
2020-02-10(一) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/02/10 09:30 | 2020/02/10 11:10 | 本案開工協調會開會及施工現場勘查。 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | ACA-7928 加油: $803
| (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/10 13:50 | 2020/02/10 17:35 | 設備五格機包裝箱控制線路接線施工。
2020-02-11(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/11 08:25 | 2020/02/11 17:30 | 設備五格機控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,洪啟修,阮德勛,謝和言
2020-02-12(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/12 08:25 | 2020/02/12 17:40 | 設備二格機控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,洪啟修,黃勝仁,楊鎧綸,阮德勛,謝和言
2020-02-13(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/13 08:30 | 2020/02/13 17:40 | 設備三格機控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,洪啟修,黃勝仁,楊鎧綸,阮德勛,謝和言
2020-02-14(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/14 08:35 | 2020/02/14 17:20 | 設備五格、二格、三格機荷重元線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,洪啟修,黃勝仁
2020-02-15(六) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/15 08:20 | 2020/02/15 17:20 | 設備五格、二格、三格機控制線路及氣壓缸測試施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,洪啟修,黃勝仁
2020-02-17(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/17 08:30 | 2020/02/17 17:30 | 設備鐵線槽蓋施工、設備馬達方向測試施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,洪啟修
2020-02-18(二) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/02/18 08:55 | 2020/02/18 16:40 | 設備控制盤電源線路拉線施工、蛋雞廠方型篩馬達管路配管施工、舊有馬達及控制線路拆除施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,洪啟修
2020-02-19(三) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/02/19 09:20 | 2020/02/19 16:45 | 設備馬達及控制線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,洪啟修,黃勝仁 | AHR-2773 加油: $1122
2020-02-20(四) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/02/20 08:55 | 2020/02/20 17:00 | 設備控制管路配管施工、設備控制線路接線施工、蛋雞廠方型篩馬達線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,洪啟修,黃勝仁
2020-02-21(五) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/02/21 08:55 | 2020/02/21 17:05 | 設備控制盤網路線拉線施工、設備控制線路IO資料整理及編號套管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,洪啟修
2020-02-23(日) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/02/23 08:55 | 2020/02/23 17:20 | 設備總NFB更換及一次側銅牌施作、蛋雞廠方型篩控制線路接線及M380.M390馬達線路拉接線施工、M380.M382.M390馬達方向測試施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-02-24(一) | (力)卜蜂台中廠-蛋種雞集塵工程 | 2020/02/24 09:20 | 2020/02/24 16:55 | 設備馬達及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,黃勝仁
2020-02-25(二) | (力)卜蜂台中廠-蛋種雞集塵工程 | 2020/02/25 09:10 | 2020/02/25 15:35 | 設備馬達及控制管路配管施工。 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,洪啟修,黃勝仁
2020-02-26(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/26 11:20 | 2020/02/26 17:40 | 設備五、三、二格機下層日光燈管路配管施工。 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,洪啟修,黃勝仁 | AFQ-8630 加油: $1180 AFQ-8630 柴油精: $250
2020-02-27(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/27 08:30 | 2020/02/27 17:40 | 設備五、三、二格機日光燈線路查線施工，設備打砂機日光燈開關盒安裝及線路拉線施工。 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,洪啟修,黃勝仁