## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/04 10:20 | 2021/01/04 17:30 | 藥桶出藥管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻,蔡清池,蔡睿森 | AHR-2773 加油: $850
2021-01-05(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/05 08:40 | 2021/01/05 16:30 | 加藥機管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻,蔡清池,蔡睿森 | AFQ-8630 加油: $1060
2021-01-06(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/06 10:15 | 2021/01/06 17:55 | 配電箱設備接地施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻
2021-01-07(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/07 08:40 | 2021/01/07 17:45 | 總處抽查協助、桶槽超音波液位計安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏
2021-01-08(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/08 08:45 | 2021/01/08 17:35 | 加藥機管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏
2021-01-09(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/09 08:50 | 2021/01/09 16:20 | 配電箱接地線施工、配電箱進場搬運及定位施工、工地現場環境整理。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏,黃政寧,黃政豪 | AHR-2773 加油: $1003
2021-01-11(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/11 10:00 | 2021/01/11 16:15 | 經濟部工程查核稽查出席、工地施工進度查看。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陳銘輝
2021-01-12(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/12 10:15 | 2021/01/12 17:35 | 加藥機管路排氣管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏 | AHR-2773 加油: $1000 殺蟲劑（租屋用）: $129
2021-01-13(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/13 08:45 | 2021/01/13 17:40 | 加藥機電源及控制線路PVC線槽施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,楊智凱,洪啟修
2021-01-14(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/14 08:45 | 2021/01/14 17:15 | 配電盤電源及控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黃威霖,謝承宏,楊智凱,洪啟修
2021-01-15(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/15 08:50 | 2021/01/15 16:30 | 加藥機管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏