## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/02 09:10 | 2020/01/02 16:30 | 避雷針安裝及線路接線施工、馬達接線箱接地線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2020-01-03(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/03 09:20 | 2020/01/03 17:00 | 高壓線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景