## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/02 10:40 | 2019/01/02 17:40 | 設備膨化機控制盤控制線路更改接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-01-03(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/03 07:40 | 2019/01/03 17:40 | 設備膨化機和乾燥機控制盤控制線路更改接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 住宿費(1月2號，1月3號): $4000
2019-01-04(五) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/04 07:40 | 2019/01/04 17:00 | 設備流程控制線路IO編排及接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1118
2019-01-05(六) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/05 09:25 | 2019/01/05 22:25 | 設備流程控制線路IO編排及接線施工，包裝機控制盤控制線路更改接線施工。 |  | AHR-2773 | 4.5 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-01-07(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/07 10:30 | 2019/01/07 17:05 | 辦公室總電源、廠房照明電源及廠房插座電源線路復原施工，設備雙向開關和閘門開關動作測試及異常查修施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-01-08(二) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/08 09:30 | 2019/01/08 17:05 | 設備成品桶高低料位和出料閘門開關控制線路查線及接線施工，膨化機前桶高低料位訊號控制線路接線施工，粉碎機集塵設備連動控制線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1078
2019-01-09(三) | 羽毛廠 | 2019/01/09 09:20 | 2019/01/09 11:25 | 【詠星羽毛】鵝頭式吸毛機馬達電磁開關更換及引掛式插頭及插座線路維修。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
| 羽毛廠 | 2019/01/09 14:20 | 2019/01/09 15:00 | 【維王羽毛】打砂機攪拌馬達電磁開關線路查修施工。
| 羽毛廠 | 2019/01/09 15:20 | 2019/01/09 16:30 | 【詠星羽毛】水洗機Y-三角接觸器更換施工，水洗脫水機煞車電磁閥更換施工。
2019-01-10(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/10 09:20 | 2019/01/10 18:15 | 設備流程指示燈安裝和扣式塞頭塞孔，乾燥機蒸氣比例閥控制線路查線，粉碎機集塵設備異常排除施工，設備馬達電流轉換器安裝及接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-01-11(五) | 台中卜蜂-卜蜂台中廠RC SILO掃倉機增設油壓機(宇博) | 2019/01/11 09:25 | 2019/01/11 10:25 | 施工現場勘查及施工內容規劃。 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蔡清池 | APZ-9039加油: $958
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/01/11 11:50 | 2019/01/11 15:40 | 施工前現場勘查及施工事項討論。
2019-01-12(六) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/12 09:25 | 2019/01/12 15:55 | 設備膨化機和乾燥機控制電源切換開關安裝，變頻器故障訊號控制線路接線，3相220V動力箱壓扣開關修改施工，二處箱體中隔板開孔尺寸量測。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2019-01-14(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/01/14 10:20 | 2019/01/14 12:00 | 施工現場勘查及施工事項討論。 |  | RBR-1286 | 0 | 否
| 其他 | 2019/01/14 13:00 | 2019/01/14 17:30 | 湖口案施工資料閱看，龍聯案箱體中隔板尺寸核對。
2019-01-15(二) | 其他 | 2019/01/15 09:45 | 2019/01/15 17:10 | 會同台水竹北所工務股勘察所轄之廠站老舊設備汰換估設。 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙