## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/01 10:55 | 2019/04/01 17:50 | 【新工加壓站】MP5、MP6、MP7盤馬達及控制線路拆除、既設箱體搬移及新設箱體定位施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 4/1~4/2住宿費: $5440
2019-04-02(二) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 【新工加壓站】新設配電箱馬達線路及接地線接線施工、箱體固定膨脹螺絲施工、電源一次側銅排製作安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 4/3住宿費: $2720
2019-04-03(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/03 07:55 | 2019/04/03 18:20 | 【新工加壓站】MP7盤軸流式風扇安裝及管路配管施工、舊有變頻器電抗器拆除施工、控制線路查線及遠端測試動作。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2019-04-04(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/04 08:35 | 2019/04/04 11:45 | 【湳雅淨水場】抽水機房排風扇加裝不鏽鋼護網、2處控制盤壓克力中隔板製作安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
| 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/04/04 14:40 | 2019/04/04 15:10 | 粉碎機案線材搬運回公司、現場施工進度查看。
2019-04-08(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/08 09:30 | 2019/04/08 16:50 | 【水里淨水場】屋外雜物清除淨空施工、【羅娜初沉池】與監造單位現場討論施工方式。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範 | A4資料夾: $45 AHR-2773 加油: $1170
2019-04-09(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/09 09:20 | 2019/04/09 16:40 | 【羅娜初沉池】藥槽基礎拆除。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-10(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/10 09:10 | 2019/04/10 17:30 | 【羅娜初沉池】加藥機基座拆除、舊有藥槽搬運回水里淨水場。【水里淨水場】屋外雜物清除及雜物載運回集集淨水場。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-11(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/11 09:35 | 2019/04/11 17:05 | 【水里淨水場】屋內輕鋼架及線路拆除、H型鋼基礎螺栓預埋打碎施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張名範 | AHR-2773 加油: $1260
2019-04-12(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/12 09:20 | 2019/04/12 17:15 | 【水里淨水場】硫酸區鐵門、控制盤及路燈拆除，舊有藥槽遷移及管路拆除，臨時藥槽管路配置施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-15(一) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/04/15 10:15 | 2019/04/15 11:20 | 本案現場窨井及彈性座封閘閥勘查。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池
| 其他 | 2019/04/15 13:00 | 2019/04/15 17:30 | 水里案資料處理及湖口案材料清單處理。
2019-04-16(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/16 09:50 | 2019/04/16 17:00 | 【水里淨水場】舊有盤體線路拆除施工、新設H型鋼尺寸量測。【羅娜淨水場】藥槽區排水管路修改施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範 | 4532-P8加油: $733
2019-04-17(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/17 09:05 | 2019/04/17 17:30 | 【羅娜淨水場】藥槽區及加藥機基座PC灌漿施工。【水里淨水場】路燈線路查線及拆除施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範 | AHR-2773 加油: $1085
2019-04-18(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/18 10:00 | 2019/04/18 16:40 | 【新工加壓站】MP5、MP6盤盤體試車及緩衝器調整、MP7盤盤體試車及PID表與變頻器調整。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範 | 住宿費: $2100
2019-04-19(五) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/19 09:00 | 2019/04/19 13:30 | 【新工加壓站】MP5、MP6盤隔離開關延遲跳脫計時器安裝接線施工。【明新加壓站】PM3盤NFB壓克力中隔板製作安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏 | 大榮貨運運費: $82
| 其他 | 2019/04/19 15:10 | 2019/04/19 18:10 | 【台中卜蜂】蛋雞廠蛋胺酸馬達線路搶修臨時拉線及測試施工。
2019-04-20(六) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/04/20 09:30 | 2019/04/20 16:40 | 粉碎機馬達線路蛇管施工(4台)。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏 | 3"蛇管1捲、3"蛇管盒接2只: $3063
2019-04-21(日) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/04/21 09:05 | 2019/04/21 16:15 | 粉3機馬達線路汰換接線及盤內電磁開關主線路壓接端子接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1005
2019-04-22(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/22 10:35 | 2019/04/22 17:10 | 【水里淨水場】廁所浴室給排水及電氣管路配置。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-23(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/23 09:45 | 2019/04/23 17:30 | 【水里淨水場】廁所浴室給排水及電氣管路配置。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-24(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/24 09:40 | 2019/04/24 16:50 | 【水里淨水場】廁所浴室給排水及電氣管路配置。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範 | AHR-2773 加油: $1174
2019-04-25(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/25 10:00 | 2019/04/25 16:10 | 【水里淨水場】H型鋼基礎螺栓預埋施工、次氯酸鈉藥槽區放樣施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範 | 25kg無收縮水泥3包: $870 40kg水泥砂1包: $160
2019-04-26(五) | 其他 | 2019/04/26 08:00 | 2019/04/26 17:30 | 【詠星案】控制箱PLC盤組盤施工。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-27(六) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/04/27 09:45 | 2019/04/27 10:15 | 本案施工前現場勘查。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/27 10:40 | 2019/04/27 16:30 | 【新工加壓站】MP7盤變頻器散熱不良割孔施工、新設箱體縫隙補水泥及矽利康施工、MP7盤遠端啟停異常查修。
2019-04-29(一) | 其他 | 2019/04/29 08:00 | 2019/04/29 17:30 | 詠星案設備控制盤配線施工。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張名範
2019-04-30(二) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/04/30 09:55 | 2019/04/30 16:15 | 舊有配電盤搬移施工、臨時線路接線施工、舊有真空泵搬移施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥霖 | AHR-2773 加油: $1345