## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/01 09:00 | 2020/10/01 17:25 | 空壓機電源管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陽文景
2020-10-05(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/05 10:15 | 2020/10/05 17:45 | 空壓機電源管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陽文景 | AHR-2773 加油: $1000
2020-10-06(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/06 08:50 | 2020/10/06 17:50 | 高壓變電室線架角鐵施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陽文景
2020-10-07(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/07 08:40 | 2020/10/07 17:25 | 高壓變電室線架角鐵施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陽文景
2020-10-08(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/08 08:50 | 2020/10/08 17:50 | 高壓變電室線架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-10-09(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/09 08:50 | 2020/10/09 17:00 | 高壓變電室線架施工、silo mcc室線架角鐵施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-10-10(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/10 09:00 | 2020/10/10 16:40 | silo mcc室線架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-10-12(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/12 09:15 | 2020/10/12 17:15 | 鍋爐電源管路接線箱更換、空壓機管路配管施工、2F mcc室線架角鐵施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | 昇富師父午餐65x3: $195
2020-10-13(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/13 09:20 | 2020/10/13 17:25 | 2F mcc室線架角鐵施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | AHR-2773 加油: $971 昇富師父午餐65x2: $130
2020-10-14(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/14 08:45 | 2020/10/14 17:15 | 2F mcc室線架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-10-15(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/15 08:50 | 2020/10/15 17:20 | 2F mcc室線架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-10-16(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/16 09:00 | 2020/10/16 17:10 | 2F mcc室線架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-10-19(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/19 08:55 | 2020/10/19 17:20 | 2F mcc室線架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | 臨時工午餐 70x7: $490 運費: $150
2020-10-20(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/20 09:00 | 2020/10/20 17:10 | 2F mcc室線架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | 臨時工午餐 70x5: $350
2020-10-21(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/21 08:50 | 2020/10/21 17:20 | silo進出倉設備線架施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | AHR-2773 加油: $925 昇富師父午餐70x2: $140
2020-10-22(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/22 08:45 | 2020/10/22 17:10 | silo進出倉設備線架施工及管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | 昇富師父午餐 70x5: $350
2020-10-23(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/23 08:50 | 2020/10/23 17:25 | silo出倉管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | 昇富師父午餐 75x5: $375
2020-10-26(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/26 09:30 | 2020/10/26 17:15 | silo出倉管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | 昇富師父午餐 75x4: $300 飲料: $210
2020-10-27(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/27 08:50 | 2020/10/27 17:15 | silo出倉管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-10-28(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/28 08:55 | 2020/10/28 17:35 | 高壓變電室線架修改施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | 外包廠商午餐: $75
2020-10-29(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/29 08:50 | 2020/10/29 17:20 | 高壓變電室線架修改施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖 | AHR-2773 加油: $847
2020-10-30(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/30 08:50 | 2020/10/30 17:25 | 高壓變電室線架及線路修改施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖
2020-10-31(六) | 其他 | 2020/10/31 08:00 | 2020/10/31 09:40 | 公司男女廁洗面盆龍頭及排水管路更換施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,陳泓銘
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/10/31 10:30 | 2020/10/31 17:15 | 舊廠7F PLC網路線更換施工。