## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/01 09:05 | 2021/02/01 17:15 | 水泥silo系統控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-02-02(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/02 08:50 | 2021/02/02 17:15 | 水泥silo系統控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏 | AHR-2773 加油: $1160
2021-02-03(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/03 08:50 | 2021/02/03 17:15 | 水泥silo系統管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-02-04(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/04 08:45 | 2021/02/04 17:15 | 水泥silo系統管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-02-05(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/05 08:50 | 2021/02/05 17:00 | 水泥silo系統管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖
2021-02-08(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/08 08:50 | 2021/02/08 17:10 | 水泥silo系統管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 公司打掃。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-02-17(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/17 08:50 | 2021/02/17 17:05 | 水泥silo系統管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏,張名範,蕭竣鴻
2021-02-18(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/18 08:40 | 2021/02/18 17:30 | 水泥silo系統管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏,謝和言,張名範,阮德勛
2021-02-19(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/19 08:45 | 2021/02/19 17:05 | 水泥silo系統管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏,謝和言,張名範,阮德勛,蕭竣鴻 | AHR-2773 加油: $1215
2021-02-20(六) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/20 08:45 | 2021/02/20 16:55 | 水泥silo系統管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏,謝和言,阮德勛,蕭竣鴻
2021-02-22(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/22 08:40 | 2021/02/22 17:05 | 鐵皮Silo系統控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-02-23(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/23 08:40 | 2021/02/23 17:05 | 鐵皮Silo系統控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-02-24(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/24 08:45 | 2021/02/24 17:00 | 鐵皮Silo系統控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-02-25(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/25 09:05 | 2021/02/25 17:10 | 鐵皮Silo系統控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2021-02-26(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/26 08:45 | 2021/02/26 17:05 | 鐵皮Silo系統控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏 | AHR-2773 加油: $1015