## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | 其他 | 2020/05/04 08:15 | 2020/05/04 17:00 | 【台中卜蜂】PLC控制電源線路查修、毀損之線路查線及拆除、PLC控制線路管路重新配管施工。 |  | AHR-2773 | 1 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁 | AHR-2773 加油: $645
2020-05-05(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/05 09:05 | 2020/05/05 17:30 | 鐵皮SILO控制箱網路線管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,黃勝仁
2020-05-06(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/06 08:50 | 2020/05/06 15:40 | 7F及水泥鐵皮SILO控制箱網路線管路長度量測施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
| (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/05/06 15:50 | 2020/05/06 17:00 | 新設控制箱總電源線路整線及一次側壓接施工。
2020-05-07(四) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/05/07 08:15 | 2020/05/07 08:40 | 新設控制箱總電源線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
| (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/07 08:55 | 2020/05/07 16:50 | 平倉控制箱網路線管路配管施工、舊廠3F、2F網路線管路長度量測施工。
2020-05-08(五) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/08 09:05 | 2020/05/08 16:40 | 水泥SILO高位計線路更換拉接線施工、7號桶測溫線接線施工、380V專插線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
2020-05-11(一) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/11 10:00 | 2020/05/11 16:25 | 台電電表箱更換施工（義竹工業區、布袋200T蓄水池）。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁 | AHR-2773加油: $740
| 機修 | 2020/05/11 17:10 | 2020/05/11 17:50 | 【東興米廠】查修事前現場勘察。
2020-05-12(二) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/12 09:20 | 2020/05/12 11:10 | 台電電表箱更換施工（東石170線）。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
| 機修 | 2020/05/12 13:10 | 2020/05/12 17:40 | 【東興米廠】高倉料位計查修及更換施工。
2020-05-13(三) | 機修 | 2020/05/13 09:00 | 2020/05/13 17:40 | 【東興米廠】高倉料位計查修及更換施工、雙向開關控制線路查線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁 | AHR-2773加油: $750
2020-05-14(四) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/14 09:00 | 2020/05/14 17:00 | 二次加藥控制室網路線管路配管施工、2F及3F網路線管路長度量測施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁
2020-05-15(五) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/15 09:00 | 2020/05/15 17:00 | 7F控制箱搬運及定位施工、水泥與鐵皮silo控制箱網路線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,黃勝仁