## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/01 09:40 | 2019/10/01 17:20 | 【水里淨水場】舊有桶槽管路拆除施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善 | 油漆桶3只: $90
2019-10-02(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/02 09:10 | 2019/10/02 17:15 | 【水里淨水場】土木施工面積數量測量。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善
2019-10-03(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/03 09:10 | 2019/10/03 17:10 | 【羅娜初沉池】硫酸桶槽液位管維修及管路透氣管路配管、土木施工面積測量。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善 | AHR-2773 加油: $1125
2019-10-04(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/04 09:20 | 2019/10/04 17:00 | 【羅娜初沉池】施工現場環境整理、【水里淨水場】PACL加藥機背壓閥轉接頭安裝。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善
2019-10-05(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/05 09:10 | 2019/10/05 17:15 | 【集集淨水場】針織遮光網管架施工、【水里淨水場】舊有桶槽搬移、硫酸配電盤控制線路更改接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,陳鈜威
2019-10-06(日) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/06 09:05 | 2019/10/06 16:15 | 【集集淨水場】針織遮光網管架施工、【水里淨水場】各配電盤電纜標示標籤施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $975
2019-10-07(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/07 09:35 | 2019/10/07 17:10 | 【羅娜初沉池】配電盤電纜標示標籤施工、舊有桶槽搬移施工、施工現場環境整理。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善
2019-10-08(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/08 08:55 | 2019/10/08 17:20 | 【水里淨水場】舊有桶槽管路拆除施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善
2019-10-09(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/09 08:55 | 2019/10/09 19:00 | 【水里淨水場】舊有防溢堤PC打除及廢石清除、舊有桶槽搬移、環境整理清掃、水銀燈具投射角度調整。 |  | AHR-2773 | 1.5 | 否 | 黎大揚,陽文景,吳至善,蔡清池,陳鈜威
2019-10-11(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/11 09:15 | 2019/10/11 17:10 | 【水里淨水場】排水管路配管施工、與監工清算土木施工面積數量。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $1086 廢土方清潔費: $3150
2019-10-12(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/12 16:55 | 【集集淨水場】針織遮光網安裝施工、【水里淨水場】施工材料數量清點。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚