## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/01 09:30 | 2020/12/01 17:15 | 鐵皮silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏 | AHR-2773 加油: $847
2020-12-02(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/02 08:50 | 2020/12/02 17:15 | 鐵皮silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-12-03(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/03 08:45 | 2020/12/03 17:10 | 鐵皮silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏
2020-12-04(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/04 09:10 | 2020/12/04 17:10 | 臨時動力電源線路佈設施工、鐵皮silo出倉設備控制管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃威霖,謝承宏