## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/07/01 08:55 | 2020/07/01 09:10 | 配合營造現場勘查。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $984
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/01 13:40 | 2020/07/01 17:40 | 加藥機PVC線槽施工、桶槽超音波液位計管路配管施工。
2020-07-02(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/02 07:55 | 2020/07/02 17:35 | 桶槽清水管路及緊急清洗設備管路配管施工、加藥機AI及AO線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚
2020-07-03(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/03 08:10 | 2020/07/03 18:00 | 加藥區鐵皮屋照明管路配管施工、抽水機馬達接線箱固定施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚
2020-07-04(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/04 08:00 | 2020/07/04 16:15 | 桶槽超音波液位計線路拉線施工、抽水機馬達接線箱接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2020-07-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/06 08:50 | 2020/07/06 17:20 | 300KVA高壓變壓器更換及高低壓線路復原接線施工、快濾池進水閘門電動操作機線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥霖,陳浚騰,黃政寧,詹季達 | 發電機加油: $227
2020-07-07(二) | 機修 | 2020/07/07 09:10 | 2020/07/07 17:25 | 【台中卜蜂】制五機集塵設備迴路保護器跳脫查修、舊廠7F新設天車電源管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $940
2020-07-08(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/08 11:00 | 2020/07/08 17:40 | 加藥機電源及訊號線路接線施工、MP10盤盤內線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚
2020-07-09(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:45 | 抽水機管路排氣閥及壓力表安裝施工、MP3與MP4盤盤內線路接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚
2020-07-10(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 16:15 | MP5、MP9、MP10盤盤內接地線路接線施工、MP10盤盤內流量計表頭固定施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚 | AHR-2773 加油: $970