## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/01 09:00 | 2019/10/01 17:00 | 工地遮陽拆除 施工協調會工務所 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-10-02(三) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/10/02 09:00 | 2019/10/02 17:00 | 配管施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰,胡范英俊,蕃友秀,黃勝仁
2019-10-03(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/03 09:00 | 2019/10/03 17:00 | 台電配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 怪手便當: $80
2019-10-04(五) | 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/10/04 09:00 | 2019/10/04 12:00 | 配電盤礙子汰換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 陳泓銘,施秉緯,胡范英俊,黃春宏,黃勝仁
2019-10-05(六) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/10/05 09:00 | 2019/10/05 18:00 | 裕隆加壓站CT汰換 白沙屯電容器汰換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯
2019-10-07(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/07 10:00 | 2019/10/07 17:00 | 電器室內雜物清除 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友謙
2019-10-08(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/08 09:00 | 2019/10/08 15:00 | 抽水桶安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/08 16:00 | 2019/10/08 17:00 | 進水管安裝尺寸問題討論與管線監工
2019-10-09(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/09 09:00 | 2019/10/09 17:00 | 台電電管埋設 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 黃春宏,謝承宏,楊鎧綸
2019-10-10(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/10 09:00 | 2019/10/10 17:00 | 管線埋設，PVC配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蕃友秀,謝和言,黎大揚
2019-10-11(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/11 09:00 | 2019/10/11 17:30 | 配電盤基礎座水泥 既有配電盤吊運 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施清淵,施秉緯,楊鎧綸,胡范英俊,陳浚騰
2019-10-14(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/14 10:00 | 2019/10/14 17:00 | 管材吊運，銓鴻洩壓閥窨井水泥場驗 |  | BDC-2906 | 0 | 否
2019-10-15(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/15 10:00 | 2019/10/15 17:00 | 接地施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 監工與怪手師傅便當: $240
2019-10-16(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/16 09:00 | 2019/10/16 11:00 | 施工介面協調會 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/16 11:00 | 2019/10/16 12:00 | 怪手整地
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/16 14:00 | 2019/10/16 16:00 | 機電監工討論PID錶安裝問題
2019-10-17(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/17 09:00 | 2019/10/17 16:00 | 現場監工討論進出水端改接管材尺寸 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-18(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/18 09:00 | 2019/10/18 16:00 | 士林變壓器廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 搭火車
2019-10-19(六) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/19 09:00 | 2019/10/19 10:00 | 現場配電盤吊運及變壓器吊運廠商協調 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
| 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/10/19 12:00 | 2019/10/19 14:00 | 真空汞馬達查修
2019-10-21(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/21 09:00 | 2019/10/21 12:00 | 領料45度彎頭 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/21 13:00 | 2019/10/21 16:00 | 工安課現場查核
2019-10-22(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/22 09:00 | 2019/10/22 17:00 | 維立驗盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 搭火車
2019-10-23(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/23 09:00 | 2019/10/23 14:00 | 現場工地螺絲吊運 |  | BDC-2906 | 0 | 否
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/23 15:30 | 2019/10/23 16:30 | 台電資料抽換
2019-10-24(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/24 10:00 | 2019/10/24 17:00 | 現場討論出水管銜接位置 下午中工處討論機電事項 |  | BDC-2906 | 0 | 否 |  | 與尹成 東陽 用餐: $890
2019-10-25(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/25 09:00 | 2019/10/25 17:00 | 配電盤放樣，線槽基座切割 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
2019-10-26(六) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/26 09:00 | 2019/10/26 17:00 | 現場缺失改善 下午公司文書處理 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊智凱,阮德勛
2019-10-28(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/28 10:00 | 2019/10/28 17:30 | 倍力揚馬達吊運，馬達現場安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陳浚騰,黃勝仁,蕃友謙
2019-10-29(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/29 09:00 | 2019/10/29 17:00 | 線槽基座打鑿 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 謝承宏
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/29 18:00 | 2019/10/29 19:00 | 現場跳電復歸
2019-10-30(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/30 09:00 | 2019/10/30 17:00 | 電錶箱安裝 下午抽查 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 林泰佑,洪啟修,胡范英俊,楊鎧綸,謝承宏 | 圍籬師傅便當 順大師傅便當: $400
2019-10-31(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/31 10:00 | 2019/10/31 12:00 | 施工協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施秉緯
| 工程標案文書處理 | 2019/10/31 14:00 | 2019/10/31 15:00 | 11區處領標金