## LD018_賴彥霖
姓名：LD018_賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/02 09:00 | 2019/01/02 17:30 | 操作機接線，管溝發泡劑添縫 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-01-03(四) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/03 09:00 | 2019/01/03 17:30 | 操作機設定、馬達試打水 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2019-01-04(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/04 11:00 | 2019/01/04 17:30 | 林後5號接地施工 林後6號接地施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 張永和,黃春宏,蕃友謙
2019-01-05(六) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/05 08:10 | 2019/01/05 17:30 | 林後6號接地施工 配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 張永和,蕃友謙,黃春宏 | 怪手便當80
2019-01-06(日) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/06 08:00 | 2019/01/06 16:00 | 南岸5號接地施工及配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃春宏,張永和
2019-01-07(一) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/07 09:00 | 2019/01/07 15:00 | 缺失改善（DI管漏水，水泥打鑿重鎖螺絲） |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 公共工程 | 2019/01/07 16:00 | 2019/01/07 17:30 | 北斗田尾配水池路燈螺栓改善
2019-01-08(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/08 09:00 | 2019/01/08 12:00 | 施工協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張子敬
| 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2019/01/08 13:00 | 2019/01/08 17:30 | 隔離開關箱壓克力板安裝、配變盤裸露銅牌安裝防護
2019-01-09(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/09 10:00 | 2019/01/09 17:30 | 長源接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊鎧綸,張子敬
2019-01-10(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/10 10:00 | 2019/01/10 17:30 | 雲頂 瑞山 接地施工 完成 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張子敬,施秉緯
2019-01-11(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/11 10:30 | 2019/01/11 17:30 | 南岸六號 基礎座深度打鑿 植筋 林後六號 基礎座深度打鑿 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 楊鎧綸,蕃友謙,胡范英俊
2019-01-12(六) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/12 08:10 | 2019/01/12 13:00 | 林後5號 林後6號 基礎座深度打鑿植筋 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,楊鎧綸
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/01/12 14:30 | 2019/01/12 16:30 | 高壓管線路查找
2019-01-14(一) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/14 09:00 | 2019/01/14 12:00 | 馬達出水口漏水處理 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/14 13:00 | 2019/01/14 16:30 | 現場探勘 協調
2019-01-15(二) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 鎌村 頭橋 二行里 文書資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-16(三) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/16 10:00 | 2019/01/16 12:00 | 抽水桶漏水處理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 魏千又,張子敬
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/16 13:00 | 2019/01/16 17:30 | 長源， 雲頂站配管施工
2019-01-17(四) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 12:00 | 流量計檢驗 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 魏千又,張子敬
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/01/17 13:00 | 2019/01/17 17:30 | 管溝打鑿
2019-01-18(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/18 10:00 | 2019/01/18 17:30 | 長源雲頂站 配管及板模施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 魏千又,張子敬
2019-01-19(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/19 10:00 | 2019/01/19 17:30 | 瑞山站配管施工及板模施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 魏千又,張子敬
2019-01-20(日) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/20 10:00 | 2019/01/20 19:00 | 台電外線接線 箱體安裝 箱體至台電側拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,張永和,蕃友謙,蕃友秀,陳宥榕
2019-01-21(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/21 09:00 | 2019/01/21 17:30 | 管線及土建外包商協調會 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2019-01-22(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/22 09:00 | 2019/01/22 17:30 | 長源 雲頂 瑞山 水泥灌漿 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張子敬,楊鎧綸 | 怪手一天便當 70
2019-01-23(三) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/23 09:00 | 2019/01/23 17:30 | 長源 雲頂 瑞山 電錶箱及箱體安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張子敬,楊鎧綸,林泰佑
2019-01-24(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/24 09:00 | 2019/01/24 17:30 | 長源台電接線送電 雲頂瑞山拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊鎧綸,張子敬,蕃友謙
2019-01-25(五) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/25 10:00 | 2019/01/25 17:30 | 區處抽查 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2019-01-26(六) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/26 10:00 | 2019/01/26 17:30 | 雲頂 瑞山 外線接電 冷水坑水泥澆置 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張堯彰,楊政賢,黎大揚,蕃友謙
2019-01-28(一) | 工程標案文書處理 | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 二行里 頭橋 鎌村文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-29(二) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/01/29 10:00 | 2019/01/29 17:30 | 台電報理用電廢止 各商家發宣傳單告知路面開挖時間 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2019-01-30(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/30 09:00 | 2019/01/30 17:30 | 長源 雲頂 瑞山 冷水坑馬達吊運安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張子敬,陳浚騰,阮德來,蕃友謙 | 吊車便當*2=140
2019-01-31(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/31 10:00 | 2019/01/31 17:30 | 長源 雲頂 瑞山 水位 壓力計安裝與測試 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張子敬,陳浚騰,蕃友謙